## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 32 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 32
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160100628083 | Instalaciones Electricas En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1749374 | 1749374 | 1730340 | 1730340 | 1730340 | 1730340 | 1730340 | 98.912 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro:
NLE16160100628086 | Construccion De Cancha De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8250626 | 8250626 | 8159660 | 8159660 | 8159660 | 8159660 | 8159660 | 98.8975 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA / Física: SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA / Registro:
NLE16160200688112 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Alvarado - 101021 | 101021 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9489562 | 8918252 | 8918252 | 8918252 | 8918252 | 8918252 | 8918252 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA.EL IMPORTE TOTAL / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE POR 9,708,042, LA DIFERENCIA SE PAGARA CON REC. PROPIOS DEL MUNICIPIO.
NLE16160200693642 | Construcción De Banquetas En Calle Prof Victoriano Torres Colonia La Petaca - 101342 | 101342 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 140843 | 134559 | 134559 | 134559 | 134559 | 134559 | 134559 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro:
NLE16160200704519 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Benito Juarez - 101182 | 101182 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4276241 | 5692164 | 5692164 | 5692164 | 5692164 | 5692164 | 5692164 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro: EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA FUE POR 6,053,276 Y SE PAGOMLA DIFERENCIA CON INTERESES GENERADOS.
NLE16160200704520 | Adquisición De Hardware - 112282 | 112282 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 337387 | 337387 | 337387 | 337387 | 337387 | 337387 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200715348 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Buenos Aires - 100237 | 100237 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LINARESNL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17974177 | 16657618 | 16657618 | 16657618 | 16657618 | 16657618 | 16657618 | 100 | 0 | Metros lineales | 40000 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro:
NLE16160400824442 | Remodelacion Y Equipamiento Unidad Deportiva Col. San Antonio | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 48609697 | 48609697 | 48609697 | 34953203 | 34953203 | 10485961 | 10485961 | 21.5717 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERA DE 48,552 / Registro:
NLE16160400824456 | Construccion De Puente Vehicular Acceso A Linares | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21982261 | 21982261 | 21982261 | 20318448 | 20318448 | 6095534 | 6095534 | 27.7293 | 0 | Metros lineales | 40000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EL TOTAL SERA DE 300 M. LIN. / Registro:
NLE16160400824474 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Col. Bugambilias | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 355114 | 355114 | 341682 | 341682 | 341682 | 341682 | 341682 | 96.2176 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 70 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERA DE 745.89 / Registro:
NLE16160400824483 | Rehabilitacion De Plaza Municipal Col. Fidel Velazquez | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1111418 | 1111418 | 559845 | 559845 | 559845 | 559845 | 559845 | 50.3721 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 70 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro:
NLE16160400824499 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Fovissste | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 680412 | 680412 | 591525 | 591525 | 591525 | 591525 | 591525 | 86.9363 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 70 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: el total de mteros lineales sera de 202 / Registro:
NLE16160400824512 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Provileon | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1086559 | 1086559 | 416476 | 416476 | 416476 | 416476 | 416476 | 38.3298 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 70 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE METROS 2 SERA DE 804 / Registro:
NLE16160400824527 | Rehabilitacion Plaza En Los Noriega | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1314032 | 1314032 | 1200148 | 1200148 | 1200148 | 1200148 | 1200148 | 91.3332 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 70 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE METROS LINEALES SERA DE 170 / Registro:
NLE16160400824539 | Rehabilitacion Plaza Inf. El Cerrito 2 Sector | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 447205 | 447205 | 88745 | 88745 | 88745 | 88745 | 88745 | 19.8444 | 0 | Piezas | 2200 | 0 | 70 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE PIEZAS SERA DE 14 / Registro:
NLE16160400824546 | Rehabilitacion Plaza Infonavir Rio Verde | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1039931 | 1039931 | 1026498 | 1026498 | 1026498 | 1026498 | 1026498 | 98.7083 | 0 | Metros lineales | 5500 | 0 | 70 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL SERA DE 372 / Registro:
NLE16160400824555 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Riveras De San Antonio | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 432828 | 432828 | 276673 | 276673 | 276673 | 245242 | 245242 | 56.6604 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 70 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL SERA DE 392 / Registro:
NLE16160400824563 | Rehabilitacion De Plaza Col. Infonavit El Cerrito 1 Sector | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 132500 | 132500 | 113787 | 113787 | 113787 | 113787 | 113787 | 85.877 | 0 | Metros lineales | 2800 | 0 | 70 | Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO INICIAL POR REQUERMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: EL TOTAL DE METROS LIN. SERA DE 100 / Registro: