## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 66 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 66
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00180201106882 | Construcción De Techos En Ejido Lampazos - 17361 | 17361 | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 687600 | 687600 | 588697 | 588697 | 588697 | 588697 | 588697 | 85.6162 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE: TECHO / Registro:
NLE00180201106883 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Lampazos - 19355 | 19355 | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00180201106940 | Construcción De Techos En Ejido San Luisito - 18774 | 18774 | Nuevo León | Linares | San Luisito (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48000 | 48000 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107183 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Vegaled Treinta Y Siete Wats - 21074 | 21074 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2200000 | 2200000 | 2191983 | 2191983 | 2191983 | 2191983 | 2191983 | 99.6356 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107184 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 21134 | 21134 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15999.74 | 16000 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107185 | Pavimentación De Calle Guadalupe Garza Quintanilla Colonia Camachito - 20999 | 20999 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1569681.61 | 1569682 | 470021 | 470021 | 470021 | 470021 | 470021 | 29.9437 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107186 | Construcción De Aula En Usaer Colonia Provileón - 21051 | 21051 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 614630 | 614251 | 614251 | 614251 | 614251 | 614251 | 614251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107187 | Pavimentación De Calle Nemesio Dueñas Entre Calle Francisco Villa Y Melchor Ocampo Colonia La Petaca - 20940 | 20940 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 743567.41 | 743567 | 222350 | 222350 | 222350 | 222350 | 222350 | 29.9032 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107188 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Roberto Elizondo - 21037 | 21037 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 614630 | 614630 | 560613 | 560613 | 560613 | 560613 | 560613 | 91.2115 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107189 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Vegaled Cincuenta Wats - 21098 | 21098 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1680000 | 1680000 | 504000 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107190 | Introducción De Drenaje Sanitario Colonia Camacho - 19522 | 19522 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 258711.49 | 415001 | 415001 | 415001 | 415001 | 415001 | 415001 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00180201107191 | Pavimentación De Calle El Barrial - 20259 | 20259 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 374257.88 | 374258 | 111880 | 111880 | 111880 | 111880 | 111880 | 29.8938 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107192 | Introducción De Drenaje Sanitario Colonia Niños Heroes - 19479 | 19479 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 100525.09 | 75044 | 75044 | 75044 | 75044 | 75044 | 75044 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107193 | Pavimentación De Calle Nemesio Dueñas Entre Av Las Americas Y Calle Francisco Villa - 20314 | 20314 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 708467.84 | 708468 | 211907 | 211907 | 211907 | 211907 | 211907 | 29.9106 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107194 | Pavimentación De Calle Colonia Camacho - 20287 | 20287 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 231338.51 | 231338 | 68953 | 68953 | 68953 | 68953 | 68953 | 29.8062 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107195 | Introducción De Drenaje Sanitario Colonia La Amistad - 19507 | 19507 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 106696.87 | 106697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107196 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido El Aserradero - 20232 | 20232 | Nuevo León | Linares | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 758098.8 | 758098 | 227430 | 227430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107197 | Construcción De Techos En Ejido Leones - 18894 | 18894 | Nuevo León | Linares | Los Leones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 106800 | 106800 | 32040 | 32040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107198 | Construcción De Techos En Ejido Loma Alta - 17499 | 17499 | Nuevo León | Linares | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107199 | Construcción De Techos En Ejido Parientes - 18511 | 18511 | Nuevo León | Linares | Parientes (La Cruz de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 201600 | 201600 | 60480 | 60480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107200 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Púrisima De Conchos - 19361 | 19361 | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107201 | Construcción De Techos En Ejido Rancherias - 18694 | 18694 | Nuevo León | Linares | Ranchería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 52800 | 52800 | 15480 | 15480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107203 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Zapata - 19404 | 19404 | Nuevo León | Linares | Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 92000 | 92000 | 27600 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107204 | Construcción De Techos En Ejido Ampliación Los Hoyos - 17151 | 17151 | Nuevo León | Linares | Ampliación los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200400 | 200400 | 60120 | 60120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201108858 | Construcción De Techos En Ejido San Isidro - 18745 | 18745 | Nuevo León | Linares | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 54000 | 54000 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00180201108859 | Equipamiento De Pozo Artesiano En Ejido San Isidro - 19455 | 19455 | Nuevo León | Linares | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 162000 | 162000 | 158002 | 158002 | 158002 | 158002 | 158002 | 97.5321 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro:
NLE00180201108860 | Construcción De Techos En Ejido El Diez Nuevo San Isidro - 17511 | 17511 | Nuevo León | Linares | Nuevo San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 54000 | 54000 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201108861 | Construcción De Techos En Ejido San Jacinto - 18749 | 18749 | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 148800 | 148800 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201108862 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido San Jacinto - 19396 | 19396 | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 276000 | 276000 | 82800 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201108921 | Acondicionamiento Eléctrico De Pozo Profundo De Agua Potable - 19469 | 19469 | Nuevo León | Linares | El Avileño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 396000 | 396000 | 246035 | 246035 | 246035 | 246035 | 246035 | 62.1301 | 0 | Otros | 30 | 100 | 62 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro:
NLE00180201108922 | Construcción De Techos En Ejido Benitez - 17177 | 17177 | Nuevo León | Linares | Benítez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 103200 | 103200 | 30960 | 30960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109099 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido El Carmen - 19253 | 19253 | Nuevo León | Linares | El Carmen de los Elizondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109100 | Construcción De Techos En Ejido Pontezuelas - 18513 | 18513 | Nuevo León | Linares | Pontezuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109101 | Construcción De Techos En Ejido El Cascajoso - 17241 | 17241 | Nuevo León | Linares | El Cascajoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 128400 | 128400 | 38520 | 38520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109102 | Construcción De Techos En Ejido San Pedro De Los Escobedo - 18784 | 18784 | Nuevo León | Linares | San Pedro de los Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 157205 | 157205 | 157205 | 157205 | 157205 | 87.3361 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 85 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHOS / Registro:
NLE00180201109103 | Construcción De Techos En Rancho El Consuelo En Ejido Santo Domingo La Presa - 18703 | 18703 | Nuevo León | Linares | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109104 | Construcción De Techos En Ejido Vista Hermosa - 18792 | 18792 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 229200 | 229200 | 68760 | 68760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109105 | Construcción De Techos En Rancho Los Ebanos - 18717 | 18717 | Nuevo León | Linares | Los Ébanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 121200 | 121200 | 36360 | 36360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109106 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido El Brasil - 19145 | 19145 | Nuevo León | Linares | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 92000 | 92000 | 27600 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109119 | Construcción De Techos En Ejido San José - 18756 | 18756 | Nuevo León | Linares | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 99600 | 99600 | 29880 | 29880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109137 | Construcción De Techos En Ejido Cerro Prieto - 17212 | 17212 | Nuevo León | Linares | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 364800 | 386471 | 386471 | 386471 | 386471 | 386471 | 386471 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TECHOS / Registro:
NLE00180201109138 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Cerro Prieto - 19005 | 19005 | Nuevo León | Linares | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109139 | Equipamiento De Pozo Artesiano En Ejido Ciénega De Juan Perez - 19443 | 19443 | Nuevo León | Linares | Ciénega de Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 244800 | 244800 | 237153 | 237153 | 237153 | 237153 | 237153 | 96.8762 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro:
NLE00180201109140 | Construcción De Techos En Ejido El Diez - 17266 | 17266 | Nuevo León | Linares | El Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 100800 | 100800 | 30240 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109141 | Construcción De Techos En Ejido La Escondida - 17326 | 17326 | Nuevo León | Linares | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 657600 | 657600 | 534755 | 534755 | 534755 | 534755 | 534755 | 81.3192 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHOS / Registro:
NLE00180201109142 | Construcción De Techos En Ejido Hacienda De Guadalupe - 17277 | 17277 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1064400 | 886440 | 786554 | 786554 | 786554 | 786554 | 786554 | 88.7318 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 90 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHOS / Registro:
NLE00180201109143 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Hacienda De Guadalupe - 19326 | 19326 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109144 | Construcción De Puente Vehicular En Ejido Guayacán - 21022 | 21022 | Nuevo León | Linares | El Guayacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 720000 | 720000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109145 | Construcción De Techos En Ejido La Reforma - 17347 | 17347 | Nuevo León | Linares | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 116400 | 116400 | 105976 | 105976 | 105976 | 105976 | 105976 | 91.0447 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHOS / Registro:
NLE00180201109146 | Construcción De Techos En Ejido San Cristobal - 18740 | 18740 | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109147 | Pavimentación De Calle Maclovio Herrera Entre Av Las Americas Y Calle Genaro Gonzalez Colonia La Petaca - 20991 | 20991 | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 764402.5 | 764403 | 228761 | 228761 | 228761 | 228761 | 228761 | 29.9268 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180101061157 | Construcción De Techos En Ejido Jesús María - 17307 | 17307 | Nuevo León | Linares | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 134400 | 134400 | 40320 | 40320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE18180101061158 | Construcción De Techos En Ejido Púrisima De Conchos - 18687 | 18687 | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:

## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 66
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00180201106882 | Construcción De Techos En Ejido Lampazos - 17361 | 17361 | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 687600 | 687600 | 588697 | 588697 | 588697 | 588697 | 588697 | 85.6162 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE: TECHO / Registro:
NLE00180201106883 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Lampazos - 19355 | 19355 | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00180201106940 | Construcción De Techos En Ejido San Luisito - 18774 | 18774 | Nuevo León | Linares | San Luisito (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48000 | 48000 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107183 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Vegaled Treinta Y Siete Wats - 21074 | 21074 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2200000 | 2200000 | 2191983 | 2191983 | 2191983 | 2191983 | 2191983 | 99.6356 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107184 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 21134 | 21134 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15999.74 | 16000 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107185 | Pavimentación De Calle Guadalupe Garza Quintanilla Colonia Camachito - 20999 | 20999 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1569681.61 | 1569682 | 470021 | 470021 | 470021 | 470021 | 470021 | 29.9437 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107186 | Construcción De Aula En Usaer Colonia Provileón - 21051 | 21051 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 614630 | 614251 | 614251 | 614251 | 614251 | 614251 | 614251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107187 | Pavimentación De Calle Nemesio Dueñas Entre Calle Francisco Villa Y Melchor Ocampo Colonia La Petaca - 20940 | 20940 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 743567.41 | 743567 | 222350 | 222350 | 222350 | 222350 | 222350 | 29.9032 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107188 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Roberto Elizondo - 21037 | 21037 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 614630 | 614630 | 560613 | 560613 | 560613 | 560613 | 560613 | 91.2115 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107189 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Vegaled Cincuenta Wats - 21098 | 21098 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1680000 | 1680000 | 504000 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107190 | Introducción De Drenaje Sanitario Colonia Camacho - 19522 | 19522 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 258711.49 | 415001 | 415001 | 415001 | 415001 | 415001 | 415001 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00180201107191 | Pavimentación De Calle El Barrial - 20259 | 20259 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 374257.88 | 374258 | 111880 | 111880 | 111880 | 111880 | 111880 | 29.8938 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107192 | Introducción De Drenaje Sanitario Colonia Niños Heroes - 19479 | 19479 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 100525.09 | 75044 | 75044 | 75044 | 75044 | 75044 | 75044 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107193 | Pavimentación De Calle Nemesio Dueñas Entre Av Las Americas Y Calle Francisco Villa - 20314 | 20314 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 708467.84 | 708468 | 211907 | 211907 | 211907 | 211907 | 211907 | 29.9106 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107194 | Pavimentación De Calle Colonia Camacho - 20287 | 20287 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 231338.51 | 231338 | 68953 | 68953 | 68953 | 68953 | 68953 | 29.8062 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107195 | Introducción De Drenaje Sanitario Colonia La Amistad - 19507 | 19507 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 106696.87 | 106697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107196 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido El Aserradero - 20232 | 20232 | Nuevo León | Linares | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 758098.8 | 758098 | 227430 | 227430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107197 | Construcción De Techos En Ejido Leones - 18894 | 18894 | Nuevo León | Linares | Los Leones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 106800 | 106800 | 32040 | 32040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107198 | Construcción De Techos En Ejido Loma Alta - 17499 | 17499 | Nuevo León | Linares | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107199 | Construcción De Techos En Ejido Parientes - 18511 | 18511 | Nuevo León | Linares | Parientes (La Cruz de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 201600 | 201600 | 60480 | 60480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107200 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Púrisima De Conchos - 19361 | 19361 | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107201 | Construcción De Techos En Ejido Rancherias - 18694 | 18694 | Nuevo León | Linares | Ranchería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 52800 | 52800 | 15480 | 15480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107203 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Zapata - 19404 | 19404 | Nuevo León | Linares | Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 92000 | 92000 | 27600 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201107204 | Construcción De Techos En Ejido Ampliación Los Hoyos - 17151 | 17151 | Nuevo León | Linares | Ampliación los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200400 | 200400 | 60120 | 60120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201108858 | Construcción De Techos En Ejido San Isidro - 18745 | 18745 | Nuevo León | Linares | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 54000 | 54000 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00180201108859 | Equipamiento De Pozo Artesiano En Ejido San Isidro - 19455 | 19455 | Nuevo León | Linares | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 162000 | 162000 | 158002 | 158002 | 158002 | 158002 | 158002 | 97.5321 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro:
NLE00180201108860 | Construcción De Techos En Ejido El Diez Nuevo San Isidro - 17511 | 17511 | Nuevo León | Linares | Nuevo San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 54000 | 54000 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201108861 | Construcción De Techos En Ejido San Jacinto - 18749 | 18749 | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 148800 | 148800 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201108862 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido San Jacinto - 19396 | 19396 | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 276000 | 276000 | 82800 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201108921 | Acondicionamiento Eléctrico De Pozo Profundo De Agua Potable - 19469 | 19469 | Nuevo León | Linares | El Avileño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 396000 | 396000 | 246035 | 246035 | 246035 | 246035 | 246035 | 62.1301 | 0 | Otros | 30 | 100 | 62 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro:
NLE00180201108922 | Construcción De Techos En Ejido Benitez - 17177 | 17177 | Nuevo León | Linares | Benítez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 103200 | 103200 | 30960 | 30960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109099 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido El Carmen - 19253 | 19253 | Nuevo León | Linares | El Carmen de los Elizondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109100 | Construcción De Techos En Ejido Pontezuelas - 18513 | 18513 | Nuevo León | Linares | Pontezuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109101 | Construcción De Techos En Ejido El Cascajoso - 17241 | 17241 | Nuevo León | Linares | El Cascajoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 128400 | 128400 | 38520 | 38520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109102 | Construcción De Techos En Ejido San Pedro De Los Escobedo - 18784 | 18784 | Nuevo León | Linares | San Pedro de los Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 157205 | 157205 | 157205 | 157205 | 157205 | 87.3361 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 85 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHOS / Registro:
NLE00180201109103 | Construcción De Techos En Rancho El Consuelo En Ejido Santo Domingo La Presa - 18703 | 18703 | Nuevo León | Linares | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109104 | Construcción De Techos En Ejido Vista Hermosa - 18792 | 18792 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 229200 | 229200 | 68760 | 68760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109105 | Construcción De Techos En Rancho Los Ebanos - 18717 | 18717 | Nuevo León | Linares | Los Ébanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 121200 | 121200 | 36360 | 36360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109106 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido El Brasil - 19145 | 19145 | Nuevo León | Linares | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 92000 | 92000 | 27600 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109119 | Construcción De Techos En Ejido San José - 18756 | 18756 | Nuevo León | Linares | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 99600 | 99600 | 29880 | 29880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109137 | Construcción De Techos En Ejido Cerro Prieto - 17212 | 17212 | Nuevo León | Linares | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 364800 | 386471 | 386471 | 386471 | 386471 | 386471 | 386471 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TECHOS / Registro:
NLE00180201109138 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Cerro Prieto - 19005 | 19005 | Nuevo León | Linares | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109139 | Equipamiento De Pozo Artesiano En Ejido Ciénega De Juan Perez - 19443 | 19443 | Nuevo León | Linares | Ciénega de Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 244800 | 244800 | 237153 | 237153 | 237153 | 237153 | 237153 | 96.8762 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro:
NLE00180201109140 | Construcción De Techos En Ejido El Diez - 17266 | 17266 | Nuevo León | Linares | El Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 100800 | 100800 | 30240 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109141 | Construcción De Techos En Ejido La Escondida - 17326 | 17326 | Nuevo León | Linares | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 657600 | 657600 | 534755 | 534755 | 534755 | 534755 | 534755 | 81.3192 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHOS / Registro:
NLE00180201109142 | Construcción De Techos En Ejido Hacienda De Guadalupe - 17277 | 17277 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1064400 | 886440 | 786554 | 786554 | 786554 | 786554 | 786554 | 88.7318 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 90 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHOS / Registro:
NLE00180201109143 | Construcción De Cuartos Adicionales En Ejido Hacienda De Guadalupe - 19326 | 19326 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184000 | 184000 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109144 | Construcción De Puente Vehicular En Ejido Guayacán - 21022 | 21022 | Nuevo León | Linares | El Guayacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 720000 | 720000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109145 | Construcción De Techos En Ejido La Reforma - 17347 | 17347 | Nuevo León | Linares | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 116400 | 116400 | 105976 | 105976 | 105976 | 105976 | 105976 | 91.0447 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHOS / Registro:
NLE00180201109146 | Construcción De Techos En Ejido San Cristobal - 18740 | 18740 | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00180201109147 | Pavimentación De Calle Maclovio Herrera Entre Av Las Americas Y Calle Genaro Gonzalez Colonia La Petaca - 20991 | 20991 | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 764402.5 | 764403 | 228761 | 228761 | 228761 | 228761 | 228761 | 29.9268 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180101061157 | Construcción De Techos En Ejido Jesús María - 17307 | 17307 | Nuevo León | Linares | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 134400 | 134400 | 40320 | 40320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE18180101061158 | Construcción De Techos En Ejido Púrisima De Conchos - 18687 | 18687 | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45600 | 45600 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
8371612