## Reporte preliminar
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | NLE200301749366 | Proyecto de inversión | 3400158 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PROVILEÓN - 56219 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56219 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4880.0, meta_modificada:4880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BARRETA Y CALLE V. CARRANZA, CALLE MEMBRILLO LA CANCHA DE FUTBOL SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE V. CARRANZA, CALLE BARRETA Y LA C, lon:-99.54759272, lat:24.86043747}} | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 3060142.2 | 3060142.2 | 3060142.2 | 1015275.8 | 1015275.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/2020, contratista:GERMUR CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3384252.67, importe_modificado:3384252.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301741504 | Proyecto de inversión | 3406906 | REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE USO MULTIDEPORTIVO Y DE DISCIPLINAS ARTÍSTICAS COLONIA PROVILEON - 34597 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 34597 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE AVENIDA ALAMO, CALLE BARRETA GIMNASIO DE DISCIPLINAS ARTISTICAS COLONIA PROVILEÓN POR CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CA, lon:-99.5483093, lat:24.86095047}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3066215.4 | 3066215.4 | 3066215.4 | 1017957.58 | 1017957.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2020, contratista:GERMUR CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3393191.99, importe_modificado:3393191.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.2}} | {1741504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301749376 | Proyecto de inversión | 3402357 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PROVILEÓN - 56257 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56257 | S | 80 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1711.0, meta_modificada:1711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE V. CARRANZA COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE BARRETA, CALLE MEMBRILLO UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PROVILEON EN CALLE V. CARRANZA ENTRE NARANJO MEMBRILLO Y BARRETA, lon:-99.54787857, lat:24.86101834}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 3062121.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301743314 | Proyecto de inversión | 3400943 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INFONAVIT SAN GERARDO - 37461 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 37461 | S | 220 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MANUEL Z GÓMEZ COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAN PABLO DUARTE, CALLE MIGUEL BLANCO SE CONSTRUIRÁ EN CALLE MANUEL Z GÓMEZ CON ESQUINA CALLE JUAN P, lon:-99.52175762, lat:24.86226193}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3060848.7 | 3060848.7 | 3060848.7 | 1574152.51 | 1574152.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/2020, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3397639.27, importe_modificado:3397639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.9}} | {1743314/proyecto_INICIO, 1743314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301743055 | Proyecto de inversión | 3401366 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JARDINES DE LINARES - 36869 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 36869 | S | 220 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:859, direccion:CALLE NOCHEBUENA COLONIA CAMACHITO, 67767 CAMACHITO (ORILLA DEL RÍO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GALATEA, CALLE JAZMIN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE CONSTRUIRÁ EN CALLE NOCHE BUENA ESQUINA CON GALATE, lon:-99.58514899, lat:24.86398859}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3061229.4 | 3061229.4 | 3061229.4 | 1533843.97 | 1533843.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2020, contratista:ING. NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3386124.04, importe_modificado:3386124.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1743055/proyecto_INICIO, 1743055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301743394 | Proyecto de inversión | 3312796 | AMPLIACIÓN DE PLAZA LOS NOGALES EN LINARES - 37649 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 37649 | S | 70 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3194.0, meta_modificada:3194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO SALDAÑA COLONIA LOS NOGALES, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ROGELIO ELIZONDO CALLE ERNESTO SALDAÑA ENTRE CALLE EUCALIPTO CALLE MORA Y CALLE ROGELIO ELIZONDO EN FRACCION, lon:-99.56082535, lat:24.87385664}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2981516.4 | 2981516.4 | 2981516.4 | 659371.29 | 659371.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2020, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2197904.3, importe_modificado:2197904.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1916.4}} | {1743394/proyecto_INICIO, 1743394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301741889 | Proyecto de inversión | 3371203 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TORONJA, COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS - 35047 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 35047 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TORONJA, CALLE CIRUELO CALLE NARANJO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TORONJA CALLE POSTERIOR CALLE, lon:-99.54674427, lat:24.86074349}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3034082.7 | 3034082.7 | 3034082.7 | 1010597.57 | 1010597.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2020, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3368658.56, importe_modificado:3368658.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.4}} | {1741889/proyecto_INICIO, 1741889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301741955 | Proyecto de inversión | 1142663 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL ANAYA ENTRE CALLE SEBASTIAN VILLEGAS Y CALLE RÍO PANUCO, COLONIA EL BARRIAL - 35123 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 35123 | S | 10 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA EL BARRIAL, 67740 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEBASTIAN VILLEGAS Y CALLE RIO PANUCO, CALLE RIO USUMACINTA COMANDANCIA MUNICIPAL CALLE GRAL ANAYA POR PUENTE QUE CAMBIA EL NOMBRE DE CALLE A, lon:-99.56038243, lat:24.85406726}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1028396.7 | 1028396.7 | 1028396.7 | 122830.39 | 122830.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2020, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:808502.62, importe_modificado:808502.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.4}} | {1741955/proyecto_INICIO, 1741955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301749330 | Proyecto de inversión | 1159190 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE CALLE RÍO POTOSÍ Y CALLE RÍO ORÍNOCO COLONIA ZARAGOZA - 56090 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56090 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 85 TRAMO LINARES - CIUDAD VICTORIA KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORINOCO Y CALLE RÍO POTOSÍ, CALLE RÍO MOCTEZUMA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE CAL, lon:-99.55736554, lat:24.85026844}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1043271 | 1043271 | 1043271 | 469200.04 | 469200.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2020, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:808502.62, importe_modificado:808502.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1749330/proyecto_INICIO, 1749330/proyecto_PROCESO, 1749330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301749351 | Proyecto de inversión | 86428 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA LA PETACA. - 56159 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56159 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS DAVILA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA AVENIDA LAS AMERICAS LAS BANQUETAS SE CONSTRUIRÁN EN LA CALLE GENERAL FRANCI, lon:-99.53736811, lat:24.85745634}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 77785.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301741404 | Proyecto de inversión | 443930 | REHABILITACIÓN DE CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO LINARES LOCALIDAD LINARES - 34488 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES | 34488 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CORREGIDORA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE V. GUERRERO, CALLE CALLE MATAMOROS LA REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO SE LLEVARÁ A CABO EN CALLE, lon:-99.56622441, lat:24.85763793}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 399537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1741404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301742071 | Proyecto de inversión | 2455840 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE ALCATRAZ COLONIA LAS BUGAMBILIAS - 35272 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 35272 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GIRASOL CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE LIRIO CALLE ALCATRAZ Y CALLE GIRASOL EN COLONIA LAS BUGAMBILIAS, lon:-99.52877876, lat:24.85619206}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2210256 | 2210256 | 2210256 | 884216.05 | 884216.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2020, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1089582.86, importe_modificado:1089582.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.4}} | {1742071/proyecto_INICIO, 1742071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301741777 | Proyecto de inversión | 455941 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE RÍO ORÍNOCO EN COLONIA ZARAGOZA, LINARES - 34924 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 34924 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RÍO ORINOCO COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL Y CALLE SUCHIATE, CALLE PAPALOAPAN CALLE RÍO ORINOCO ENTRE CARRETERA NACIONAL CALLE SUCHIATE Y CALLE PAPALOAPAN, lon:-99.5580088, lat:24.84976387}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 410346.9 | 410346.9 | 410346.9 | 134903.16 | 134903.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2020, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1549953.6, importe_modificado:1549953.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.3}} | {1741777/proyecto_INICIO, 1741777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301742835 | Proyecto de inversión | 2481298 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON CON ANTIGUO CAMINO A HUALAHUISES, CAMACHITO. - 36279 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 36279 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:859, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN COLONIA CAMACHITO, 67767 CAMACHITO (ORILLA DEL RÍO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A HUALAHUISES Y CALLE GUADALUPE GARZA QUINTANILLA, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON EL TRAMO A PAVIMENTAR ES, lon:-99.58626985, lat:24.85945039}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2233168.2 | 2233168.2 | 2233168.2 | 986861.59 | 986861.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2020, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1549953.6, importe_modificado:1549953.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.4}} | {1742835/proyecto_INICIO, 1742835/proyecto_PROCESO, 1742835/proyecto_INICIO, 1742835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301725160 | Proyecto de inversión | 1609128 | REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIANO CARRANZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GRAL ANAYA, COLONIA CENTRO LINARES - 10725 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 10725 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.0, meta_modificada:2159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GRAL. ANAYA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE ES EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GENE, lon:-99.57248413, lat:24.85832258}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1448215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1725160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | NLE200301724998 | Proyecto de inversión | 2027539 | REHABILITACIÓN DE CALLE PINO SUÁREZ ENTRE PROTACIO RODRIGUEZ Y BENITO JUÁREZ COLONIA CENTRO EN LINARES - 10221 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCAS Y DESARROLLO URBANO | 10221 | S | 60 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE CALLE PROTACIO RODRIGUEZ, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION SE LLEVARÁ A CABO POR LA CALL, lon:-99.56987748, lat:24.85896342}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1824785.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1724998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE200301749366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400158 | 3400158
NLE200301741504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3406906 | 3406906
NLE200301749376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3402357 | 3402357
NLE200301743314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400943 | 3400943
NLE200301743055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3401366 | 3401366
NLE200301743394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3312796 | 3312796
NLE200301741889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3371203 | 3371203
NLE200301741955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142663 | 1142663
NLE200301749330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159190 | 1159190
NLE200301749351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86428 | 86428
NLE200301741404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443930 | 443930
NLE200301742071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2455840 | 2455840
NLE200301741777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455941 | 455941
NLE200301742835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2481298 | 2481298
NLE200301725160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609128 | 1609128
NLE200301724998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2027539 | 2027539

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE200301749366 | Metros Cuadrados | 4880 | 4880
NLE200301741504 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002
NLE200301749376 | Metros Cuadrados | 1711 | 1711
NLE200301743314 | Metros Cuadrados | 413 | 413
NLE200301743055 | Metros Cuadrados | 412 | 412
NLE200301743394 | Metros Cuadrados | 3194 | 3194
NLE200301741889 | Metros lineales | 164 | 164
NLE200301741955 | Metros lineales | 272 | 272
NLE200301749330 | Metros lineales | 182 | 182
NLE200301749351 | Metros Cuadrados | 180 | 180
NLE200301741404 | Metros Cuadrados | 596 | 596
NLE200301742071 | Metros Cuadrados | 546 | 546
NLE200301741777 | Metros Cuadrados | 399 | 399
NLE200301742835 | Metros Cuadrados | 552 | 552
NLE200301725160 | Metros Cuadrados | 2159 | 2159
NLE200301724998 | Metros Cuadrados | 2720 | 2720

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE200301749366 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NARANJO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BARRETA Y CALLE V. CARRANZA, CALLE MEMBRILLO LA CANCHA DE FUTBOL SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE V. CARRANZA, CALLE BARRETA Y LA C | -99.5476 | 24.8604
NLE200301741504 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE AVENIDA ALAMO, CALLE BARRETA GIMNASIO DE DISCIPLINAS ARTISTICAS COLONIA PROVILEÓN POR CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CA | -99.5483 | 24.861
NLE200301749376 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE V. CARRANZA COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE BARRETA, CALLE MEMBRILLO UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PROVILEON EN CALLE V. CARRANZA ENTRE NARANJO MEMBRILLO Y BARRETA | -99.5479 | 24.861
NLE200301743314 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CALLE MANUEL Z GÓMEZ COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAN PABLO DUARTE, CALLE MIGUEL BLANCO SE CONSTRUIRÁ EN CALLE MANUEL Z GÓMEZ CON ESQUINA CALLE JUAN P | -99.5218 | 24.8623
NLE200301743055 | Nuevo León | Linares | Camachito (Orilla Del Río) | CALLE NOCHEBUENA COLONIA CAMACHITO, 67767 CAMACHITO (ORILLA DEL RÍO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GALATEA, CALLE JAZMIN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE CONSTRUIRÁ EN CALLE NOCHE BUENA ESQUINA CON GALATE | -99.5851 | 24.864
NLE200301743394 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ERNESTO SALDAÑA COLONIA LOS NOGALES, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ROGELIO ELIZONDO CALLE ERNESTO SALDAÑA ENTRE CALLE EUCALIPTO CALLE MORA Y CALLE ROGELIO ELIZONDO EN FRACCION | -99.5608 | 24.8739
NLE200301741889 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NARANJO COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TORONJA, CALLE CIRUELO CALLE NARANJO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TORONJA CALLE POSTERIOR CALLE | -99.5467 | 24.8607
NLE200301741955 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GENERAL ANAYA COLONIA EL BARRIAL, 67740 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEBASTIAN VILLEGAS Y CALLE RIO PANUCO, CALLE RIO USUMACINTA COMANDANCIA MUNICIPAL CALLE GRAL ANAYA POR PUENTE QUE CAMBIA EL NOMBRE DE CALLE A | -99.5604 | 24.8541
NLE200301749330 | Nuevo León | Linares | Linares | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 85 TRAMO LINARES - CIUDAD VICTORIA KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORINOCO Y CALLE RÍO POTOSÍ, CALLE RÍO MOCTEZUMA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE CAL | -99.5574 | 24.8503
NLE200301749351 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS DAVILA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA AVENIDA LAS AMERICAS LAS BANQUETAS SE CONSTRUIRÁN EN LA CALLE GENERAL FRANCI | -99.5374 | 24.8575
NLE200301741404 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CALLE CORREGIDORA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE V. GUERRERO, CALLE CALLE MATAMOROS LA REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO SE LLEVARÁ A CABO EN CALLE | -99.5662 | 24.8576
NLE200301742071 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CRISANTEMO COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GIRASOL CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE LIRIO CALLE ALCATRAZ Y CALLE GIRASOL EN COLONIA LAS BUGAMBILIAS | -99.5288 | 24.8562
NLE200301741777 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CALLE RÍO ORINOCO COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL Y CALLE SUCHIATE, CALLE PAPALOAPAN CALLE RÍO ORINOCO ENTRE CARRETERA NACIONAL CALLE SUCHIATE Y CALLE PAPALOAPAN | -99.558 | 24.8498
NLE200301742835 | Nuevo León | Linares | Camachito (Orilla Del Río) | CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN COLONIA CAMACHITO, 67767 CAMACHITO (ORILLA DEL RÍO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A HUALAHUISES Y CALLE GUADALUPE GARZA QUINTANILLA, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON EL TRAMO A PAVIMENTAR ES | -99.5863 | 24.8595
NLE200301725160 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GRAL. ANAYA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE ES EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GENE | -99.5725 | 24.8583
NLE200301724998 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PINO SUAREZ COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE CALLE PROTACIO RODRIGUEZ, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION SE LLEVARÁ A CABO POR LA CALL | -99.5699 | 24.859

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE200301749366 | Obra | GML-FISM-03/2020 | GERMUR CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 3384252.67 | 3384252.67
NLE200301741504 | Obra | GML-FISM-09/2020 | GERMUR CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 3393191.99 | 3393191.99
NLE200301743314 | Obra | GML-FISM-06/2020 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 3397639.27 | 3397639.27
NLE200301743055 | Obra | GML-FISM-05/2020 | ING. NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE LINARES | 3386124.04 | 3386124.04
NLE200301743394 | Obra | GML-FISM-07/2020 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 2197904.3 | 2197904.3
NLE200301741889 | Obra | GML-FISM-01/2020 | ING. ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 3368658.56 | 3368658.56
NLE200301741955 | Obra | GML-FISM-02/2020 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 808502.62 | 808502.62
NLE200301749330 | Obra | GML-FISM-02/2020 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 808502.62 | 808502.62
NLE200301742071 | Obra | GML-FISM-04/2020 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 1089582.86 | 1089582.86
NLE200301741777 | Obra | GML-FISM-08/2020 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 1549953.6 | 1549953.6
NLE200301742835 | Obra | GML-FISM-08/2020 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 1549953.6 | 1549953.6

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE200301749366 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 4880 | 4880 | 0 | 0
NLE200301741504 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002 | 100.2 | 10
NLE200301749376 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1711 | 1711 | 0 | 0
NLE200301743314 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 413 | 413 | 123.9 | 30
NLE200301743055 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 412 | 412 | 103 | 25
NLE200301743394 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3194 | 3194 | 1916.4 | 60
NLE200301741889 | 2020 | 3 | Metros lineales | 164 | 164 | 57.4 | 35
NLE200301741955 | 2020 | 3 | Metros lineales | 272 | 272 | 190.4 | 70
NLE200301749330 | 2020 | 3 | Metros lineales | 182 | 182 | 182 | 100
NLE200301749351 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
NLE200301741404 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 0 | 0
NLE200301742071 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 491.4 | 90
NLE200301741777 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 399 | 399 | 279.3 | 70
NLE200301742835 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 552 | 552 | 524.4 | 95
NLE200301725160 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2159 | 2159 | 0 | 0
NLE200301724998 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2720 | 2720 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".