## Hoja1
FISM
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | NLE200301724998 | Proyecto de inversión | 2027539 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027539.0, modificado:1122453.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PINO SUÁREZ ENTRE PROTACIO RODRIGUEZ Y BENITO JUÁREZ COLONIA CENTRO EN LINARES - 10221 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCAS Y DESARROLLO URBANO | 10221 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2720.0, meta_modificada:2273.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE CALLE PROTACIO RODRIGUEZ, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION SE LLEVARÁ A CABO POR LA CALL, lon:-99.56987748, lat:24.85896342}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1122453.94 | 1122453.94 | 1122453.94 | 1122453.94 | 1122453.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/2020, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:993904.27, importe_modificado:1122453.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2273.18}} | {1724998/proyecto_INICIO, 1724998/proyecto_FIN, 1724998/proyecto_PROCESO, 1724998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301725160 | Proyecto de inversión | 1609128 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609128.0, modificado:604469.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIANO CARRANZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GRAL ANAYA, COLONIA CENTRO LINARES - 10725 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 10725 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.0, meta_modificada:2012.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GRAL. ANAYA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE ES EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GENE, lon:-99.57248413, lat:24.85832258}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 604469.95 | 604469.95 | 604469.95 | 604469.95 | 604469.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-11/2020, contratista:ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1007436.51, importe_modificado:794281.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2012.8}} | {1725160/proyecto_INICIO, 1725160/proyecto_FIN, 1725160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301741404 | Proyecto de inversión | 443930 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443930.0, modificado:189811.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO LINARES LOCALIDAD LINARES - 34488 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES | 34488 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CORREGIDORA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE V. GUERRERO, CALLE CALLE MATAMOROS LA REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO SE LLEVARÁ A CABO EN CALLE, lon:-99.56622441, lat:24.85763793}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 189811.17 | 189811.17 | 189811.17 | 189811.17 | 189811.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-11/2020, contratista:ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1007436.51, importe_modificado:794281.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}} | {1741404/proyecto_INICIO, 1741404/proyecto_FIN, 1741404/proyecto_PROCESO, 1741404/proyecto_FIN, 1741404/proyecto_PROCESO, 1741404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301741504 | Proyecto de inversión | 3406906 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406906.0, modificado:4742668.0}} | REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE USO MULTIDEPORTIVO Y DE DISCIPLINAS ARTÍSTICAS COLONIA PROVILEON - 34597 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 34597 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:987.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE AVENIDA ALAMO, CALLE BARRETA GIMNASIO DE DISCIPLINAS ARTISTICAS COLONIA PROVILEÓN POR CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CA, lon:-99.5483093, lat:24.86095047}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4742668 | 4742668 | 4742668 | 4742668 | 4742668 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2020, contratista:GERMUR CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3393191.99, importe_modificado:4742668.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.38}} | {1741504/proyecto_INICIO, 1741504/proyecto_PROCESO, 1741504/proyecto_FIN, 1741504/proyecto_PROCESO, 1741504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301741777 | Proyecto de inversión | 455941 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455941.0, modificado:341717.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE RÍO ORÍNOCO EN COLONIA ZARAGOZA, LINARES - 34924 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 34924 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:364.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RÍO ORINOCO COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL Y CALLE SUCHIATE, CALLE PAPALOAPAN CALLE RÍO ORINOCO ENTRE CARRETERA NACIONAL CALLE SUCHIATE Y CALLE PAPALOAPAN, lon:-99.5580088, lat:24.84976387}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 341717.75 | 341717.75 | 341717.75 | 341717.75 | 341717.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2020, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1549953.6, importe_modificado:1433481.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.67}} | {1741777/proyecto_INICIO, 1741777/proyecto_PROCESO, 1741777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301741889 | Proyecto de inversión | 3371203 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3371203.0, modificado:6140836.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TORONJA, COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS - 35047 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 35047 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TORONJA, CALLE CIRUELO CALLE NARANJO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TORONJA CALLE POSTERIOR CALLE, lon:-99.54674427, lat:24.86074349}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 6140836.03 | 6140836.03 | 6140836.03 | 6140836.03 | 6140836.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2020, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3368658.56, importe_modificado:6296466.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1741889/proyecto_INICIO, 1741889/proyecto_PROCESO, 1741889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA DEL CONTRATOSE PAGOCON CON LOS INTERESES GENERADOS $155,630.10, trimestre:4.0, usuario:esthergalvanc, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301741955 | Proyecto de inversión | 1142663 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142663.0, modificado:326690.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL ANAYA ENTRE CALLE SEBASTIAN VILLEGAS Y CALLE RÍO PANUCO, COLONIA EL BARRIAL - 35123 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 35123 | S | 10 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA EL BARRIAL, 67740 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEBASTIAN VILLEGAS Y CALLE RIO PANUCO, CALLE RIO USUMACINTA COMANDANCIA MUNICIPAL CALLE GRAL ANAYA POR PUENTE QUE CAMBIA EL NOMBRE DE CALLE A, lon:-99.56038243, lat:24.85406726}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 326690.44 | 326690.44 | 326690.44 | 326690.44 | 326690.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2020, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:808502.62, importe_modificado:795890.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {1741955/proyecto_INICIO, 1741955/proyecto_PROCESO, 1741955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301742071 | Proyecto de inversión | 2455840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455840.0, modificado:1122510.86}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE ALCATRAZ COLONIA LAS BUGAMBILIAS - 35272 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 35272 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:562.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GIRASOL CALLE CRISANTEMO ENTRE CALLE LIRIO CALLE ALCATRAZ Y CALLE GIRASOL EN COLONIA LAS BUGAMBILIAS, lon:-99.52877876, lat:24.85619206}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1122510.86 | 1122510.86 | 1122510.86 | 1122510.86 | 1122510.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2020, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1089582.86, importe_modificado:1122510.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.5}} | {1742071/proyecto_INICIO, 1742071/proyecto_PROCESO, 1742071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301742835 | Proyecto de inversión | 2481298 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481298.0, modificado:1091763.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON CON ANTIGUO CAMINO A HUALAHUISES, CAMACHITO. - 36279 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 36279 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:555.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:859, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN COLONIA CAMACHITO, 67767 CAMACHITO (ORILLA DEL RÍO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A HUALAHUISES Y CALLE GUADALUPE GARZA QUINTANILLA, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON EL TRAMO A PAVIMENTAR ES, lon:-99.58626985, lat:24.85945039}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1091763.28 | 1091763.28 | 1091763.28 | 1091763.28 | 1091763.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2020, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1549953.6, importe_modificado:1433481.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.97}} | {1742835/proyecto_INICIO, 1742835/proyecto_PROCESO, 1742835/proyecto_INICIO, 1742835/proyecto_PROCESO, 1742835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743055 | Proyecto de inversión | 3401366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401366.0, modificado:4324810.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JARDINES DE LINARES - 36869 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 36869 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:414.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:859, direccion:CALLE NOCHEBUENA COLONIA CAMACHITO, 67767 CAMACHITO (ORILLA DEL RÍO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GALATEA, CALLE JAZMIN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE CONSTRUIRÁ EN CALLE NOCHE BUENA ESQUINA CON GALATE, lon:-99.58514899, lat:24.86398859}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4324810.01 | 4324810.01 | 4324810.01 | 4324810.01 | 4324810.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2020, contratista:ING. NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3386124.04, importe_modificado:3174810.01}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-ADQ-01/2020, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.62}} | {1743055/proyecto_INICIO, 1743055/proyecto_PROCESO, 1743055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743314 | Proyecto de inversión | 3400943 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400943.0, modificado:4760445.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INFONAVIT SAN GERARDO - 37461 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 37461 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:425.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MANUEL Z GÓMEZ COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAN PABLO DUARTE, CALLE MIGUEL BLANCO SE CONSTRUIRÁ EN CALLE MANUEL Z GÓMEZ CON ESQUINA CALLE JUAN P, lon:-99.52175762, lat:24.86226193}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4760445.3 | 4760445.3 | 4760445.3 | 4760445.3 | 4760445.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/2020, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3397639.27, importe_modificado:3610445.3}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-ADQ-02/2020, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.18}} | {1743314/proyecto_INICIO, 1743314/proyecto_PROCESO, 1743314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743394 | Proyecto de inversión | 3312796 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312796.0, modificado:3034551.01}} | AMPLIACIÓN DE PLAZA LOS NOGALES EN LINARES - 37649 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 37649 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3194.0, meta_modificada:3202.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO SALDAÑA COLONIA LOS NOGALES, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ROGELIO ELIZONDO CALLE ERNESTO SALDAÑA ENTRE CALLE EUCALIPTO CALLE MORA Y CALLE ROGELIO ELIZONDO EN FRACCION, lon:-99.56082535, lat:24.87385664}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3034551.01 | 3034551.01 | 3034551.01 | 3034551.01 | 3034551.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2020, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2197904.3, importe_modificado:3034551.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3202.11}} | {1743394/proyecto_INICIO, 1743394/proyecto_PROCESO, 1743394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301749330 | Proyecto de inversión | 1159190 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159190.0, modificado:469200.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE CALLE RÍO POTOSÍ Y CALLE RÍO ORÍNOCO COLONIA ZARAGOZA - 56090 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56090 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 85 TRAMO LINARES - CIUDAD VICTORIA KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORINOCO Y CALLE RÍO POTOSÍ, CALLE RÍO MOCTEZUMA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE CAL, lon:-99.55736554, lat:24.85026844}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 469200.04 | 469200.04 | 469200.04 | 469200.04 | 469200.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2020, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:808502.62, importe_modificado:795890.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1749330/proyecto_INICIO, 1749330/proyecto_PROCESO, 1749330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301749351 | Proyecto de inversión | 86428 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86428.0, modificado:220611.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA LA PETACA. - 56159 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56159 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS DAVILA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA AVENIDA LAS AMERICAS LAS BANQUETAS SE CONSTRUIRÁN EN LA CALLE GENERAL FRANCI, lon:-99.53736811, lat:24.85745634}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 220611.22 | 220611.22 | 220611.22 | 220611.22 | 220611.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-13/2020, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:225598.31, importe_modificado:220611.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {1749351/proyecto_INICIO, 1749351/proyecto_PROCESO, 1749351/proyecto_FIN, 1749351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301749366 | Proyecto de inversión | 3400158 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400158.0, modificado:4363918.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PROVILEÓN - 56219 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 56219 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4880.0, meta_modificada:4730.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BARRETA Y CALLE V. CARRANZA, CALLE MEMBRILLO LA CANCHA DE FUTBOL SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE V. CARRANZA, CALLE BARRETA Y LA C, lon:-99.54759272, lat:24.86043747}} | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 4363918.9 | 4363918.9 | 4363918.9 | 4363918.9 | 4363918.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/2020, contratista:GERMUR CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3384252.67, importe_modificado:4363918.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4730.22}} | {1749366/proyecto_INICIO, 1749366/proyecto_PROCESO, 1749366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200401810201 | Acción | 40999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40999.76, modificado:0.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 89395 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 89395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.567869, lat:24.859653}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1810201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCALEADO POR NO ENCONTRARSE EQUIPO DESEADO Y NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, trimestre:4.0, usuario:esthergalvanc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación. , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación. , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación. , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación. , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Rechazado por la SHCP, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Rechazado por la SHCP, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Rechazado por la SHCP, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Rechazado por la SHCP, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | NLE200401825091 | Proyecto de inversión | 3402357 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402357.0, modificado:2734339.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA HACIENDA DE GUADALUPE - 160476 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 160476 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:239.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:EXHACIENDA GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Y CALLE BRASIL, CALLE EBANO EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ESTARÁ UBICADO POR LA CARRETERA, lon:-99.47421237, lat:24.88954716}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 2734339.97 | 2734339.97 | 2734339.97 | 2734339.97 | 2734339.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2020, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2579708.89, importe_modificado:2734339.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.26}} | {1825091/proyecto_INICIO, 1825091/proyecto_FIN, 1825091/proyecto_PROCESO, 1825091/proyecto_FIN, 1825091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200401876546 | Acción | 126282.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126282.24, modificado:134170.24}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 45036 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE LINARES | 45036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.567869, lat:24.859653}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 134170.24 | 134170.24 | 134170.24 | 134170.24 | 134170.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 2020, contratista:MIGUEL ALFONSO BAZALDUA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:126282.24, importe_modificado:134170.24}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} | {1876546/proyecto_PROCESO, 1876546/proyecto_INICIO, 1876546/proyecto_PROCESO, 1876546/proyecto_FIN, 1876546/proyecto_PROCESO, 1876546/proyecto_INICIO, 1876546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones