## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | NLE210201910767 | Proyecto de inversión | 875701.93 | CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDÍN DE NIÑOS ADRIAN AGUIRRE - 16398 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 16398 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN JUAN COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MISION SAN FRANCISCO Y CALLE LAS MISIONES, CALLE RÍO PESQUERIA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA SERPA UBICADA EN CALLE RÍO SAN JUAN ENTRE, lon:-99.55303851, lat:24.88449144}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 823179.99 | 823179.99 | 823179.99 | 823179.99 | 823179.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2021, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3318580.35, importe_modificado:4081365.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {1910767/proyecto_INICIO, 1910767/proyecto_PROCESO, 1910767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201911704 | Proyecto de inversión | 1811237.72 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN EJIDO LOS ALAMOS - 18389 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18389 | S | 125 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO CAJA PINTA - EJIDO LOS ALAMOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 20 EJIDO LOS ÁLAMOS, 67809 LOS ÁLAMOS, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO DE EJIDO CAJA PINTA Y CAMINO EJIDO LOS ALAMOS, CAMINO EJIDO EL MOSQU, lon:-99.69192651, lat:24.6912903}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1391649.72 | 1391649.72 | 1391649.72 | 1391649.72 | 1391649.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2021, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1807272.51, importe_modificado:1391649.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {1911704/proyecto_INICIO, 1911704/proyecto_PROCESO, 1911704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201922204 | Proyecto de inversión | 1630553.37 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PABLO LIVAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, COLONIA LA PETACA - 44797 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 44797 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1060.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LIVAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE, lon:-99.53655383, lat:24.85984986}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1557560.44 | 1557560.44 | 1557560.44 | 1557560.44 | 1557560.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/2021, contratista:ANICETO HERRERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1627328.79, importe_modificado:1557560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.5}} | {1922204/proyecto_INICIO, 1922204/proyecto_FIN, 1922204/proyecto_PROCESO, 1922204/proyecto_FIN, 1922204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201922317 | Proyecto de inversión | 2459365.04 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y MELCHOR OCAMPO, COLONIA LA PETACA - 45105 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 45105 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PABLO LIVAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE FRANC, lon:-99.53588865, lat:24.8603658}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1907574.09 | 1907574.09 | 1907574.09 | 1907574.09 | 1907574.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-13/2021, contratista:ANICETO HERRERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2438795.75, importe_modificado:1907574.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.0}} | {1922317/proyecto_INICIO, 1922317/proyecto_PROCESO, 1922317/proyecto_FIN, 1922317/proyecto_INICIO, 1922317/proyecto_PROCESO, 1922317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201922385 | Proyecto de inversión | 2285407.01 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANILLO VÍAL ENTRE CALLE CORAZÓN Y CALLE CHOCOGLORIAS EN COLONIA LAS GLORIAS - 45286 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 45286 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ANILLO VIAL COLONIA LAS GLORIAS, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORAZÓN Y CALLE CHOCOGLORIAS, CALLE MARQUETA LA CALLE ANILLO VIAL A PAVIENTAR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CORAZÓN Y CALLE CHOCOGLORAS , lon:-99.58141594, lat:24.87039576}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2035050.34 | 2035050.34 | 2035050.34 | 2035050.34 | 2035050.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-11/2021, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2265654.96, importe_modificado:2035050.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}} | {1922385/proyecto_INICIO, 1922385/proyecto_PROCESO, 1922385/proyecto_INICIO, 1922385/proyecto_PROCESO, 1922385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201928374 | Proyecto de inversión | 9169600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,200 LUMINARIAS LED DE 37 WATTS - 61060 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 61060 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARÍA MATAMOROS Y CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS LUMINARIAS SE INSTALARAN EN VARIAS CALLES QUE COMPRENDEN ENT, lon:-99.56935234, lat:24.85800717}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 8249184.33 | 8249184.33 | 8249184.33 | 8249184.33 | 8249184.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GML-ADQ-SERV-FISM-01/2021, contratista:C. GABRIEL FALCON AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:8294184.33, importe_modificado:8294184.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2200.0}} | {1928374/proyecto_INICIO, 1928374/proyecto_PROCESO, 1928374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201918448 | Proyecto de inversión | 3314267.89 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LAS MISIONES DE RIO VERDE 3ER SECTOR - 33585 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 33585 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7314.0, meta_modificada:7314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAS MISIONES PONIENTE COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MISIONES NORTE Y CALLE MISION SAN FERNANDO, CALLE MISION SAN ROBERTO LA PLAZA ESTARÁ UBICADA EN CALLE LAS MISIONES PO, lon:-99.55198172, lat:24.88670562}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2429171.33 | 2429171.33 | 2429171.33 | 2429171.33 | 2429171.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/2021, contratista:GERMUR CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3295391.72, importe_modificado:2429171.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7314.0}} | {1918448/proyecto_INICIO, 1918448/proyecto_PROCESO, 1918448/proyecto_INICIO, 1918448/proyecto_PROCESO, 1918448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201927639 | Proyecto de inversión | 237600 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LAS BUGAMBILIAS - 58448 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 58448 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.0, meta_modificada:50.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL 238 COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIRIO Y AVENIDA LAS BUGAMBILIAS, CALLE AZHARES EN ESTE PROYECTO SE BENEFICIARAN 3 VIVIENDAS LAS CUALES DOS ESTAN EN CALLE GIRASOL 232 , lon:-99.5313235, lat:24.85572497}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 166361.73 | 166361.73 | 166361.73 | 166361.73 | 166361.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.81}} | {1927639/proyecto_PROCESO, 1927639/proyecto_INICIO, 1927639/proyecto_FIN, 1927639/proyecto_PROCESO, 1927639/proyecto_FIN, 1927639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201923849 | Proyecto de inversión | 161700 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA LAS BRISAS - 47940 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 47940 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:45.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CHAVARRI 6295 1 INTERIOR 1 COLONIA LAS BRISAS, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ING. ALFONSO GUERRA G. Y CALLE ANILLO VIAL, CALLE ING. MARIO GUERRA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-99.55397607, lat:24.84523541}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 150580.12 | 150580.12 | 150580.12 | 150580.12 | 150580.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.99}} | {1923849/proyecto_INICIO, 1923849/proyecto_PROCESO, 1923849/proyecto_FIN, 1923849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201920517 | Proyecto de inversión | 59400 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO MEDEROS - 39541 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 39541 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:19.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A EJIDO CERRO PIERTO - EJIDO MEDEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO MEDEROS, 67812 MEDEROS, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO NUEVO CERRO PRIETO Y CAMINO EJIDO NUEVO SAN ISIDRO, CALZ, lon:-99.19489009, lat:24.98468353}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 52583.54 | 52583.54 | 52583.54 | 52583.54 | 52583.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.35}} | {1920517/proyecto_INICIO, 1920517/proyecto_PROCESO, 1920517/proyecto_FIN, 1920517/proyecto_PROCESO, 1920517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201923680 | Proyecto de inversión | 174900 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ - 47738 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 47738 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.0, meta_modificada:29.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 2237 1 INTERIOR 1 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE NUEVO LEON, CALLE FIDEL VELAZQUEZ LA VIVIENDA SE ENCUNETRA UBICADA EN CALLE YUCATAN 2237 ENTRE C, lon:-99.52588398, lat:24.86108154}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 97243.54 | 97243.54 | 97243.54 | 97243.54 | 97243.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.7}} | {1923680/proyecto_INICIO, 1923680/proyecto_FIN, 1923680/proyecto_PROCESO, 1923680/proyecto_INICIO, 1923680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201925983 | Proyecto de inversión | 69300 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA EL QUIJOTE - 53092 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 53092 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.0, meta_modificada:20.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SANZON CARRASCO 112 1 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROCINANTE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDÓN LA VIVIENDA ESTA UBICADA EN CALLE SANZON CARRASCO 112 ENTRE CALLE , lon:-99.53654773, lat:24.8529001}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 66629.83 | 66629.83 | 66629.83 | 66629.83 | 66629.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.35}} | {1925983/proyecto_PROCESO, 1925983/proyecto_INICIO, 1925983/proyecto_PROCESO, 1925983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201923835 | Proyecto de inversión | 122100 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LA PETACA - 47922 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 47922 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE NEMESIO DUEÑAS, AVENIDA LAS AMERICAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE FRANCISCO VILLA ESQ. CON GUADA, lon:-99.53646145, lat:24.85811626}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 79562.89 | 79562.89 | 79562.89 | 79562.89 | 79562.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {1923835/proyecto_INICIO, 1923835/proyecto_PROCESO, 1923835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201920520 | Proyecto de inversión | 105600 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HACIENDA DE GUADALUPE - 39548 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 39548 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:211.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE CALLE MADERO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE VICENTE GUERREO LA VIVIENDA BENEFICIADA SE UBICA EN CALL, lon:-99.47209991, lat:24.8980172}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 691509.68 | 691509.68 | 691509.68 | 691509.68 | 691509.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:211.2}} | {1920520/proyecto_INICIO, 1920520/proyecto_PROCESO, 1920520/proyecto_INICIO, 1920520/proyecto_PROCESO, 1920520/proyecto_INICIO, 1920520/proyecto_PROCESO, 1920520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201923357 | Proyecto de inversión | 62700 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA BUENOS AIRES - 47330 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 47330 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIO PABLILLO 1223 1 INTERIOR 1 COLONIA BUENOS AIRES, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE RÍO PABLILLO, CALLE HERÓES DEL 47 LA CASA HABITACIÓN SE UBICA EN LA CALLE RIO PABLILLO 1223 ENTRE C, lon:-99.54616687, lat:24.85665684}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 62209.77 | 62209.77 | 62209.77 | 62209.77 | 62209.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {1923357/proyecto_INICIO, 1923357/proyecto_PROCESO, 1923357/proyecto_INICIO, 1923357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201923651 | Proyecto de inversión | 244200 | CONSTRUCCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA CAMACHO - 47707 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 47707 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO INTERIOR SN COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y CALLE CAMACHO, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA CALLE JOSÉ C, lon:-99.58196694, lat:24.8766548}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 242290.65 | 242290.65 | 242290.65 | 242290.65 | 242290.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.0}} | {1923651/proyecto_INICIO, 1923651/proyecto_PROCESO, 1923651/proyecto_INICIO, 1923651/proyecto_PROCESO, 1923651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402035717 | Proyecto de inversión | 155115.85 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO VISTA HERMOSA - 286114 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 286114 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:447, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO SAN RAFAEL Y CAMINO EJIDO BACHIMBA, CAMINO EJIDO CAJA PINTA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DEL EJIDO VISTA, lon:-99.63705401, lat:24.76930733}} | 2021-10-01 | 2021-11-15 | 155115.85 | 155115.85 | 155115.85 | 155115.85 | 155115.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2021, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3318580.35, importe_modificado:4081365.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2035717/proyecto_INICIO, 2035717/proyecto_PROCESO, 2035717/proyecto_FIN, 2035717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402035737 | Proyecto de inversión | 155115.85 | COSNTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO - 286166 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 286166 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ 2232 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE SIMON BOLIVAR EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE JUA, lon:-99.52324612, lat:24.85989237}} | 2021-10-01 | 2021-11-15 | 155115.85 | 155115.85 | 155115.85 | 155115.85 | 155115.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2021, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3318580.35, importe_modificado:4081365.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2035737/proyecto_INICIO, 2035737/proyecto_PROCESO, 2035737/proyecto_FIN, 2035737/proyecto_PROCESO, 2035737/proyecto_FIN, 2035737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402035666 | Proyecto de inversión | 200448 | CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA PUENTE EJIDO LOS ALAMOS - 285884 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 285884 | S | 125 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:EJIDO LOS ÁLAMOS, 67809 LOS ÁLAMOS, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO DE EJIDO CAJA PINTA Y CAMINO EJIDO LOS ALAMOS, CAMINO EJIDO EL MOSQUITO EL PUENTE ESTARÁ UBICADO EN CAMINO DE EJIDO CAJA PINTA A EJIDO LOS ALAMOS HACIENDO C, lon:-99.69197886, lat:24.69136155}} | 2021-08-15 | 2021-09-15 | 200448 | 200448 | 200448 | 200448 | 200448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2021, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:200448.0, importe_modificado:200448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2035666/proyecto_PROCESO, 2035666/proyecto_FIN, 2035666/proyecto_INICIO, 2035666/proyecto_FIN, 2035666/proyecto_INICIO, 2035666/proyecto_PROCESO, 2035666/proyecto_FIN, 2035666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402037831 | Proyecto de inversión | 101499.98 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ZARAGOZA - 293591 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 293591 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RÍO MOCTEZUMA 212 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO SUCHIATE Y CALLE RÍO POTOSÍ, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN CALLE RÍO MOC, lon:-99.55704514, lat:24.85178021}} | 2021-07-31 | 2021-08-28 | 101499.98 | 101499.98 | 101499.98 | 101499.98 | 101499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2037831/proyecto_FIN, 2037831/proyecto_INICIO, 2037831/proyecto_FIN, 2037831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201911555 | Proyecto de inversión | 2032887.34 | PAVIMENTACION DE CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA CAMACHO (SANTA LUCÍA) - 18085 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 18085 | S | 150 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DURANGO Y , LA VIALIDAD A PAVIMENTAR SE ENCUIENTRA EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SIN NOMBRE CERCA DE ORILLA DEL RIO CAMACHO E, lon:-99.58615052, lat:24.87477296}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2553908.42 | 2553908.42 | 2553908.42 | 2553908.42 | 2553908.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2021, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2015275.9, importe_modificado:2648942.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.0}} | {1911555/proyecto_INICIO, 1911555/proyecto_PROCESO, 1911555/proyecto_INICIO, 1911555/proyecto_PROCESO, 1911555/proyecto_INICIO, 1911555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402037765 | Proyecto de inversión | 73079.99 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO REFUGIO VEREDAS - 293351 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 293351 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:309, direccion:CALLE CALLE DOCTOR GONZALEZ INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO (VEREDAS), 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y NORIEGA Y CALLE RAYONES, CARRETERA A LINARES EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN CALLE DOCTOR GONZ, lon:-99.53095399, lat:24.90617794}} | 2021-07-31 | 2021-08-28 | 73079.99 | 73079.99 | 73079.99 | 73079.99 | 73079.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.32}} | {2037765/proyecto_FIN, 2037765/proyecto_PROCESO, 2037765/proyecto_FIN, 2037765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402037791 | Proyecto de inversión | 81363.69 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA INFONAVIT RÍO VERDE - 293446 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 293446 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.85, meta_modificada:24.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SANTA CATARINA 1101 INTERIOR 1 COLONIA INFONAVIT RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE RÍO TUXPAN, CAMINO A LAMPAZOS LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN CALLE RÍO SANTA CATA, lon:-99.55165988, lat:24.88093658}} | 2021-07-31 | 2021-08-28 | 81363.69 | 81363.69 | 81363.69 | 81363.69 | 81363.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.85}} | {2037791/proyecto_FIN, 2037791/proyecto_PROCESO, 2037791/proyecto_FIN, 2037791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402035753 | Proyecto de inversión | 264316.44 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LAS GLORIAS - 286219 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 286219 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PERLITAS 103 INTERIOR 1 COLONIA LAS GLORIAS, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE MARQUETA Y CALLE CALLE ENCANELADAS, CALLE CALLE ROLLO EL DOMICILIO A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE PERLI, lon:-99.5800585, lat:24.87167275}} | 2021-10-01 | 2021-11-15 | 264316.44 | 264316.44 | 264316.44 | 264316.44 | 264316.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2021, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3318580.35, importe_modificado:4081365.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2035753/proyecto_INICIO, 2035753/proyecto_PROCESO, 2035753/proyecto_FIN, 2035753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402037817 | Proyecto de inversión | 51568.54 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA INFONAVIT DR IGNACIO MORONES PRIETO - 293545 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 293545 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.75, meta_modificada:15.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PABLILLO 1215 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO PILON Y CALLE RÍO BRAVO, CALLE DR. IGNACIO MORONES PRIETO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENC, lon:-99.55422567, lat:24.88193876}} | 2021-07-31 | 2021-08-28 | 51568.54 | 51568.54 | 51568.54 | 51568.54 | 51568.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.75}} | {2037817/proyecto_INICIO, 2037817/proyecto_FIN, 2037817/proyecto_INICIO, 2037817/proyecto_FIN, 2037817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201923833 | Proyecto de inversión | 66000 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA INFONAVIT RODIRGO GOMEZ - 47919 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 47919 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:55.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS RAMONES 812 1 INTERIOR 1 COLONIA INFONAVIT RODRIGO GÓMEZ, 67710 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLECILLO Y BOULEVARD RODIRGO GOMEZ, CALLE GALEANA LA CONSTRUCCION SE UBICA POR CALLE LOS RAMONES ENTRE CAL, lon:-99.57668552, lat:24.87446906}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 180637.32 | 180637.32 | 180637.32 | 180637.32 | 180637.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.17}} | {1923833/proyecto_INICIO, 1923833/proyecto_PROCESO, 1923833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402035807 | Proyecto de inversión | 416373.64 | REHABILITACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA PARQUE EL NOGALAR - 286394 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 286394 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA LA CANCHA DONDE SE INSTALARÁ EL PASTO SINTETICO S, lon:-99.57522968, lat:24.83609595}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 416373.64 | 416373.64 | 416373.64 | 416373.64 | 416373.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GML-SERV-OP-001/2021-24, contratista:ARQ. ALEJANDRO GALEANA LAIN, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:416373.65, importe_modificado:416373.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2035807/proyecto_INICIO, 2035807/proyecto_PROCESO, 2035807/proyecto_FIN, 2035807/proyecto_PROCESO, 2035807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402035843 | Proyecto de inversión | 416664.58 | REHABILITACION DE MALLA EN CANCHA PARQUE EL NOGALAR - 286533 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 286533 | S | 250 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA LA CANCHA DONDE SE REHABILITARÁ LA MALLA SE UBICA, lon:-99.57521617, lat:24.83613196}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 416664.58 | 416664.58 | 416664.58 | 416664.58 | 416664.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-SERV-OP-002/2021-24, contratista:ARQ. ALEJANDRO GALEANA LAIN, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:416664.58, importe_modificado:416664.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2035843/proyecto_INICIO, 2035843/proyecto_PROCESO, 2035843/proyecto_FIN, 2035843/proyecto_PROCESO, 2035843/proyecto_FIN, 2035843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210402037809 | Proyecto de inversión | 93641.92 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS - 293499 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 293499 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.6, meta_modificada:28.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO 505 INTERIOR 1 COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMON, CALLE CHABACANO LA VIVIENDA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA EN CALLE MANZANO NO. 505 ENTRE CALLE LIMA , lon:-99.54629485, lat:24.86150542}} | 2021-07-31 | 2021-08-28 | 93641.92 | 93641.92 | 93641.92 | 93641.92 | 93641.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2021, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3012262.14, importe_modificado:4592058.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.6}} | {2037809/proyecto_INICIO, 2037809/proyecto_FIN, 2037809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones
2021 | 4 | NLE210201922409 | Proyecto de inversión | 3511617.73 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE CERVANTES Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA EL QUIJOTE. - 45364 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN | 45364 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDÓN COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE CERVANTES Y CALLE A LUCIO BLANCO, CALLE NO TIENE NOMBRE LA CALLE LA CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDÓN A PAVI, lon:-99.53676287, lat:24.85198465}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 4657339.82 | 4657339.82 | 4657339.82 | 4657339.82 | 4657339.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2021, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3489423.86, importe_modificado:4657339.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.0}} | {1922409/proyecto_INICIO, 1922409/proyecto_PROCESO, 1922409/proyecto_INICIO, 1922409/proyecto_PROCESO, 1922409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE210201910767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875701.93 | 823179.99
NLE210201911704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811237.72 | 1391649.72
NLE210201922204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1630553.37 | 1557560.44
NLE210201922317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2459365.04 | 1907574.09
NLE210201922385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2285407.01 | 2035050.34
NLE210201928374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9169600 | 8249184.33
NLE210201918448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3314267.89 | 2429171.33
NLE210201927639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237600 | 166361.73
NLE210201923849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161700 | 150580.12
NLE210201920517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59400 | 52583.54
NLE210201923680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174900 | 97243.54
NLE210201925983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69300 | 66629.83
NLE210201923835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122100 | 79562.89
NLE210201920520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105600 | 691509.68
NLE210201923357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62700 | 62209.77
NLE210201923651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244200 | 242290.65
NLE210402035717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155115.85 | 155115.85
NLE210402035737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155115.85 | 155115.85
NLE210402035666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200448 | 200448
NLE210402037831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101499.98 | 101499.98
NLE210201911555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032887.34 | 2553908.42
NLE210402037765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73079.99 | 73079.99
NLE210402037791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81363.69 | 81363.69
NLE210402035753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264316.44 | 264316.44
NLE210402037817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51568.54 | 51568.54
NLE210201923833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66000 | 180637.32
NLE210402035807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416373.64 | 416373.64
NLE210402035843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416664.58 | 416664.58
NLE210402037809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93641.92 | 93641.92
NLE210201922409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3511617.73 | 4657339.82

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE210201910767 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75
NLE210201911704 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400
NLE210201922204 | Metros Cuadrados | 1344 | 1060.5
NLE210201922317 | Metros Cuadrados | 1584 | 1037
NLE210201922385 | Metros Cuadrados | 1910 | 1910
NLE210201928374 | Piezas | 2200 | 2200
NLE210201918448 | Metros Cuadrados | 7314 | 7314
NLE210201927639 | Metros cuadrados de construcción | 82 | 50.81
NLE210201923849 | Metros cuadrados de construcción | 49 | 45.99
NLE210201920517 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 19.35
NLE210201923680 | Metros cuadrados de construcción | 53 | 29.7
NLE210201925983 | Metros cuadrados de construcción | 21 | 20.35
NLE210201923835 | Metros cuadrados de construcción | 37 | 24
NLE210201920520 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 211.2
NLE210201923357 | Metros cuadrados de construcción | 19 | 19
NLE210201923651 | Metros cuadrados de construcción | 74 | 74
NLE210402035717 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210402035737 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210402035666 | Metros lineales | 64 | 64
NLE210402037831 | Metros Cuadrados | 31 | 31
NLE210201911555 | Metros Cuadrados | 1640 | 1640
NLE210402037765 | Metros Cuadrados | 22.32 | 22.32
NLE210402037791 | Metros Cuadrados | 24.85 | 24.85
NLE210402035753 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210402037817 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75
NLE210201923833 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 55.17
NLE210402035807 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
NLE210402035843 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
NLE210402037809 | Metros Cuadrados | 28.6 | 28.6
NLE210201922409 | Metros Cuadrados | 3080 | 3080

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE210201910767 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE RÍO SAN JUAN COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MISION SAN FRANCISCO Y CALLE LAS MISIONES, CALLE RÍO PESQUERIA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA SERPA UBICADA EN CALLE RÍO SAN JUAN ENTRE | -99.553 | 24.8845
NLE210201911704 | Nuevo León | Linares | Los Álamos | TERRACERÍA TRAMO EJIDO CAJA PINTA - EJIDO LOS ALAMOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 20 EJIDO LOS ÁLAMOS, 67809 LOS ÁLAMOS, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO DE EJIDO CAJA PINTA Y CAMINO EJIDO LOS ALAMOS, CAMINO EJIDO EL MOSQU | -99.6919 | 24.6913
NLE210201922204 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LIVAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE | -99.5366 | 24.8598
NLE210201922317 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PABLO LIVAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE FRANC | -99.5359 | 24.8604
NLE210201922385 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ANILLO VIAL COLONIA LAS GLORIAS, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORAZÓN Y CALLE CHOCOGLORIAS, CALLE MARQUETA LA CALLE ANILLO VIAL A PAVIENTAR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CORAZÓN Y CALLE CHOCOGLORAS | -99.5814 | 24.8704
NLE210201928374 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE HIDALGO COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARÍA MATAMOROS Y CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS LUMINARIAS SE INSTALARAN EN VARIAS CALLES QUE COMPRENDEN ENT | -99.5694 | 24.858
NLE210201918448 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LAS MISIONES PONIENTE COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MISIONES NORTE Y CALLE MISION SAN FERNANDO, CALLE MISION SAN ROBERTO LA PLAZA ESTARÁ UBICADA EN CALLE LAS MISIONES PO | -99.552 | 24.8867
NLE210201927639 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GIRASOL 238 COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIRIO Y AVENIDA LAS BUGAMBILIAS, CALLE AZHARES EN ESTE PROYECTO SE BENEFICIARAN 3 VIVIENDAS LAS CUALES DOS ESTAN EN CALLE GIRASOL 232 | -99.5313 | 24.8557
NLE210201923849 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE FRANCISCO CHAVARRI 6295 1 INTERIOR 1 COLONIA LAS BRISAS, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ING. ALFONSO GUERRA G. Y CALLE ANILLO VIAL, CALLE ING. MARIO GUERRA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICAD | -99.554 | 24.8452
NLE210201920517 | Nuevo León | Linares | Mederos | CAMINO TRAMO CAMINO A EJIDO CERRO PIERTO - EJIDO MEDEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO MEDEROS, 67812 MEDEROS, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO NUEVO CERRO PRIETO Y CAMINO EJIDO NUEVO SAN ISIDRO, CALZ | -99.1949 | 24.9847
NLE210201923680 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE YUCATAN 2237 1 INTERIOR 1 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE NUEVO LEON, CALLE FIDEL VELAZQUEZ LA VIVIENDA SE ENCUNETRA UBICADA EN CALLE YUCATAN 2237 ENTRE C | -99.5259 | 24.8611
NLE210201925983 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE SANZON CARRASCO 112 1 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROCINANTE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDÓN LA VIVIENDA ESTA UBICADA EN CALLE SANZON CARRASCO 112 ENTRE CALLE | -99.5365 | 24.8529
NLE210201923835 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE NEMESIO DUEÑAS, AVENIDA LAS AMERICAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE FRANCISCO VILLA ESQ. CON GUADA | -99.5365 | 24.8581
NLE210201920520 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE CALLE MADERO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, CALLE VICENTE GUERREO LA VIVIENDA BENEFICIADA SE UBICA EN CALL | -99.4721 | 24.898
NLE210201923357 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE RIO PABLILLO 1223 1 INTERIOR 1 COLONIA BUENOS AIRES, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE RÍO PABLILLO, CALLE HERÓES DEL 47 LA CASA HABITACIÓN SE UBICA EN LA CALLE RIO PABLILLO 1223 ENTRE C | -99.5462 | 24.8567
NLE210201923651 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO INTERIOR SN COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y CALLE CAMACHO, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA CALLE JOSÉ C | -99.582 | 24.8767
NLE210402035717 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO SAN RAFAEL Y CAMINO EJIDO BACHIMBA, CAMINO EJIDO CAJA PINTA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DEL EJIDO VISTA | -99.6371 | 24.7693
NLE210402035737 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JUAN ALVAREZ 2232 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE SIMON BOLIVAR EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE JUA | -99.5232 | 24.8599
NLE210402035666 | Nuevo León | Linares | Los Álamos | EJIDO LOS ÁLAMOS, 67809 LOS ÁLAMOS, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO DE EJIDO CAJA PINTA Y CAMINO EJIDO LOS ALAMOS, CAMINO EJIDO EL MOSQUITO EL PUENTE ESTARÁ UBICADO EN CAMINO DE EJIDO CAJA PINTA A EJIDO LOS ALAMOS HACIENDO C | -99.692 | 24.6914
NLE210402037831 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE RÍO MOCTEZUMA 212 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO SUCHIATE Y CALLE RÍO POTOSÍ, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN CALLE RÍO MOC | -99.557 | 24.8518
NLE210201911555 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ZACATECAS COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DURANGO Y , LA VIALIDAD A PAVIMENTAR SE ENCUIENTRA EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SIN NOMBRE CERCA DE ORILLA DEL RIO CAMACHO E | -99.5862 | 24.8748
NLE210402037765 | Nuevo León | Linares | El Refugio (Veredas) | CALLE CALLE DOCTOR GONZALEZ INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO (VEREDAS), 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y NORIEGA Y CALLE RAYONES, CARRETERA A LINARES EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN CALLE DOCTOR GONZ | -99.531 | 24.9062
NLE210402037791 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE RÍO SANTA CATARINA 1101 INTERIOR 1 COLONIA INFONAVIT RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE RÍO TUXPAN, CAMINO A LAMPAZOS LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN CALLE RÍO SANTA CATA | -99.5517 | 24.8809
NLE210402035753 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CALLE PERLITAS 103 INTERIOR 1 COLONIA LAS GLORIAS, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE MARQUETA Y CALLE CALLE ENCANELADAS, CALLE CALLE ROLLO EL DOMICILIO A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE PERLI | -99.5801 | 24.8717
NLE210402037817 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE RÍO PABLILLO 1215 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO PILON Y CALLE RÍO BRAVO, CALLE DR. IGNACIO MORONES PRIETO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENC | -99.5542 | 24.8819
NLE210201923833 | Nuevo León | Linares | Linares | ANDADOR LOS RAMONES 812 1 INTERIOR 1 COLONIA INFONAVIT RODRIGO GÓMEZ, 67710 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLECILLO Y BOULEVARD RODIRGO GOMEZ, CALLE GALEANA LA CONSTRUCCION SE UBICA POR CALLE LOS RAMONES ENTRE CAL | -99.5767 | 24.8745
NLE210402035807 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA LA CANCHA DONDE SE INSTALARÁ EL PASTO SINTETICO S | -99.5752 | 24.8361
NLE210402035843 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA LA CANCHA DONDE SE REHABILITARÁ LA MALLA SE UBICA | -99.5752 | 24.8361
NLE210402037809 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MANZANO 505 INTERIOR 1 COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMON, CALLE CHABACANO LA VIVIENDA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA EN CALLE MANZANO NO. 505 ENTRE CALLE LIMA | -99.5463 | 24.8615
NLE210201922409 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDÓN COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE CERVANTES Y CALLE A LUCIO BLANCO, CALLE NO TIENE NOMBRE LA CALLE LA CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDÓN A PAVI | -99.5368 | 24.852

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE210201910767 | Obra | GML-FISM-01/2021 | ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA | MUNICIPIO DE LINARES | 3318580.35 | 4081365.64
NLE210201911704 | Obra | GML-FISM-02/2021 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 1807272.51 | 1391649.72
NLE210201922204 | Obra | GML-FISM-12/2021 | ANICETO HERRERA LOPEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 1627328.79 | 1557560.44
NLE210201922317 | Obra | GML-FISM-13/2021 | ANICETO HERRERA LOPEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 2438795.75 | 1907574.09
NLE210201922385 | Obra | GML-FISM-11/2021 | ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA | MUNICIPIO DE LINARES | 2265654.96 | 2035050.34
NLE210201928374 | Adquisiciones | GML-ADQ-SERV-FISM-01/2021 | C. GABRIEL FALCON AGUIRRE | MUNICIPIO DE LINARES | 8294184.33 | 8294184.33
NLE210201918448 | Obra | GML-FISM-03/2021 | GERMUR CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 3295391.72 | 2429171.33
NLE210201927639 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201923849 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201920517 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201923680 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201925983 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201923835 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201920520 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201923357 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201923651 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210402035717 | Obra | GML-FISM-01/2021 | ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA | MUNICIPIO DE LINARES | 3318580.35 | 4081365.64
NLE210402035737 | Obra | GML-FISM-01/2021 | ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA | MUNICIPIO DE LINARES | 3318580.35 | 4081365.64
NLE210402035666 | Obra | GML-FISM-08/2021 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 200448 | 200448.0
NLE210402037831 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201911555 | Obra | GML-FISM-09/2021 | ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA | MUNICIPIO DE LINARES | 2015275.9 | 2648942.25
NLE210402037765 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210402037791 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210402035753 | Obra | GML-FISM-01/2021 | ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA | MUNICIPIO DE LINARES | 3318580.35 | 4081365.64
NLE210402037817 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201923833 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210402035807 | Adquisiciones | GML-SERV-OP-001/2021-24 | ARQ. ALEJANDRO GALEANA LAIN | MUNICIPIO DE LINARES | 416373.65 | 416373.64
NLE210402035843 | Servicios | GML-SERV-OP-002/2021-24 | ARQ. ALEJANDRO GALEANA LAIN | MUNICIPIO DE LINARES | 416664.58 | 416664.58
NLE210402037809 | Obra | GML-FISM-04/2021 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3012262.14 | 4592058.59
NLE210201922409 | Obra | GML-FISM-10/2021 | ING. ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 3489423.86 | 4657339.82

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE210201910767 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 75 | 75 | 75 | 100
NLE210201911704 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400 | 400 | 100
NLE210201922204 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1344 | 1060.5 | 1060.5 | 100
NLE210201922317 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1584 | 1037 | 1037 | 100
NLE210201922385 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1910 | 1910 | 1910 | 100
NLE210201928374 | 2021 | 4 | Piezas | 2200 | 2200 | 2200 | 100
NLE210201918448 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 7314 | 7314 | 7314 | 100
NLE210201927639 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 82 | 50.81 | 50.81 | 100
NLE210201923849 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 49 | 45.99 | 45.99 | 100
NLE210201920517 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 19.35 | 19.35 | 100
NLE210201923680 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 53 | 29.7 | 29.7 | 100
NLE210201925983 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 21 | 20.35 | 20.35 | 100
NLE210201923835 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 37 | 24 | 24 | 100
NLE210201920520 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 211.2 | 211.2 | 100
NLE210201923357 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 19 | 19 | 19 | 100
NLE210201923651 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 74 | 74 | 74 | 100
NLE210402035717 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210402035737 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210402035666 | 2021 | 4 | Metros lineales | 64 | 64 | 64 | 100
NLE210402037831 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 31 | 100
NLE210201911555 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1640 | 1640 | 1640 | 100
NLE210402037765 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 100
NLE210402037791 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 100
NLE210402035753 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210402037817 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 100
NLE210201923833 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 55.17 | 55.17 | 100
NLE210402035807 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 1240 | 100
NLE210402035843 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1920 | 100
NLE210402037809 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 100
NLE210201922409 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 3080 | 3080 | 3080 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".