## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | NLE220202076821 | Proyecto de inversión | 948007 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948007.0, modificado:948007.0}} | ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO PARQUE RECREATIVO EL NOGALAR - 64204 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 64204 | S | 63 | 50 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SO, lon:-99.57507823, lat:24.83793117}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 853206.3 | 948007 | 849514.22 | 849514.22 | 849514.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/2022, contratista:SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:945625.68, importe_modificado:945625.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.25}} | {2076821/proyecto_INICIO, 2076821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077090 | Proyecto de inversión | 3678197.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678197.44, modificado:3678197.44}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACION HIDALGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA - 65464 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 65464 | S | 550 | 400 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE INSTALARÁ EL ALUMBRADO P, lon:-99.5638972, lat:24.87387931}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3310377.7 | 3678197.44 | 2378748.04 | 2378748.04 | 2378748.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/2022, contratista:SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2804663.57, importe_modificado:2804663.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.9}} | {2077090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077194 | Proyecto de inversión | 3760462.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760462.48, modificado:3760462.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ E INDUSTRIA ALIMENTICIA - 66166 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 66166 | S | 550 | 400 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE A REHABILITAR PROLONGACION HIDALG, lon:-99.56377396, lat:24.87362117}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3760462.48 | 3760462.48 | 2992260.35 | 2992260.35 | 2992260.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/2022, contratista:ARQ. JAIME LUIS MARTINEZ PESINA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3745305.92, importe_modificado:3745305.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.0}} | {2077194/proyecto_INICIO, 2077194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078037 | Proyecto de inversión | 3682021.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682021.87, modificado:3682021.87}} | REHABILITACION DE PLAZA MIRADOR TEPEYAC - 71070 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 71070 | S | 350 | 250 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 7 LIBRAS COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA SECA EL MIRADOR TEPEYAC ESTA UBICADO EN LA LOMA QUE SE ENCUENTRA ARRIBA DEL TEMPLO POR LA CALLE 7 LIBRAS QUE DES, lon:-99.55798631, lat:24.84316626}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 3313819.68 | 3682021.87 | 2034970.6 | 2034970.6 | 2034970.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2022, contratista:ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3669035.47, importe_modificado:3669035.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.7}} | {2078037/proyecto_INICIO, 2078037/proyecto_PROCESO, 2078037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078813 | Proyecto de inversión | 81854.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.75, modificado:81854.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL QUIJOTE - 75063 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75063 | S | 5 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INSULA 106 1 INTERIOR SN COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDON Y CALLE MOLINO DE VIENTO, CALLE MIGUEL CERVANTES EL DOMICILIO A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA , lon:-99.53630341, lat:24.85209971}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 73669.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2078813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078902 | Proyecto de inversión | 81854.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.75, modificado:81854.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE EJIDO LOMA ALTA - 75497 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75497 | S | 2 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:194, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA ALTA, 67824 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LA ESTRELLA Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL BRASIL, CAMINO CAMINO A EJIDO SAN JOSE LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-99.8372293, lat:24.93748496}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 73669.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2078902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078903 | Proyecto de inversión | 206273.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206273.97, modificado:206273.97}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA AURORA - 75502 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75502 | S | 10 | 8 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:504, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EJIDO LA AURORA, 67806 LA AURORA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EL EJIDO LA AURORA Y CARRETERA CARRETERA A CD VICTORIA, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIEFRENTES C, lon:-99.54189559, lat:24.76036715}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 185646.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078908 | Proyecto de inversión | 121145.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121145.03, modificado:121145.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE LAMPAZOS - 75522 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75522 | S | 4 | 2 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE EBANO, CALLE CEDRO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE POR LA CALLE SA, lon:-99.5431889, lat:24.9000825}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 121145.03 | 121145.03 | 117736.75 | 117736.75 | 117736.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:202095.13, importe_modificado:202095.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.3}} | {2078908/proyecto_INICIO, 2078908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078918 | Proyecto de inversión | 114596.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114596.65, modificado:120944.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD - 75561 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75561 | S | 6 | 4 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERAN NACIONAL A CD VICTORIA KIM 135 Y CARRETERA CARRETERA A VILLAGRAN TAMAULIPAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS BENEFICI, lon:-99.53508194, lat:24.70896168}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 120944.61 | 120944.61 | 120944.61 | 120944.61 | 120944.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-16/2022, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:146197.35, importe_modificado:146197.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.5}} | {2078918/proyecto_INICIO, 2078918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078959 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD EJIDO SAN ISIDRO - 75857 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75857 | S | 3 | 2 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:479, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 67812 SAN ISIDRO (SAN ANTONIO) [AGROINDUSTRIAS], LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EL CASCAJOSO Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO CAMINO A PURISIMA DE CONCHO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.60933106, lat:24.8093256}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 214452.86 | 220000 | 214452.86 | 214452.86 | 214452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:439600.56, importe_modificado:439600.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078959/proyecto_INICIO, 2078959/proyecto_PROCESO, 2078959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078965 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD EJIDO AGRARISTAS UNIDOS - 75881 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75881 | S | 3 | 1 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:608, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO AGRARISTAS UNIDOS, 67700 LAS CAROLINAS (AGRARISTAS UNIDOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO PONTEZUELAS Y CAMINO JESUS MARIA, LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EJIDO AGRARISTAS UNID, lon:-99.28373666, lat:24.84261178}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 214452.86 | 220000 | 214452.86 | 214452.86 | 214452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:439600.56, importe_modificado:439600.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078965/proyecto_PROCESO, 2078965/proyecto_INICIO, 2078965/proyecto_PROCESO, 2078965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078967 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE - 75895 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75895 | S | 3 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA A LA PRESA CERRO PRIETO, CARRETERA CARRETERA A LA PETACA LA VIVIEN, lon:-99.473624, lat:24.89307341}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 217625.83 | 220000 | 217625.83 | 217625.83 | 217625.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:438626.08, importe_modificado:438626.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2078967/proyecto_INICIO, 2078967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078970 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VISTA HERMOSA - 75901 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75901 | S | 3 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:447, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO, lon:-99.63680725, lat:24.76944858}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 214452.86 | 220000 | 214452.86 | 214452.86 | 214452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:439600.56, importe_modificado:439600.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078970/proyecto_INICIO, 2078970/proyecto_FIN, 2078970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078997 | Proyecto de inversión | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.0, modificado:267000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HACIENDA DE GUADALUPE - 76053 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76053 | S | 15 | 10 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUN, lon:-99.47370938, lat:24.89289499}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 248148.01 | 267000 | 248148.01 | 248148.01 | 248148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:266359.2, importe_modificado:266359.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2078997/proyecto_INICIO, 2078997/proyecto_PROCESO, 2078997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077299 | Proyecto de inversión | 3781890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781890.0, modificado:3781890.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ E INDUSTRIA ALIMENTICIA - 66690 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 66690 | S | 550 | 400 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA AMPLIACION , lon:-99.56375236, lat:24.8734265}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3781890 | 3781890 | 1130620.68 | 1130620.68 | 1130620.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2022, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3768735.6, importe_modificado:3768735.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6300.0}} | {2077299/proyecto_INICIO, 2077299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077958 | Proyecto de inversión | 2100392.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100392.89, modificado:2100392.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VARIAS COLONIAS AREA URBANA - 70715 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 70715 | S | 85 | 60 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE TORONJA, CALLE LIMA SE BENEFICIARAN 29 VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN UNA EN CALLE MANUEL Z GOMEZ DE COLONIA CALZADA M, lon:-99.54449414, lat:24.86151563}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2100392.89 | 2100392.89 | 1551848.43 | 1551848.43 | 1551848.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-11/2022, contratista:RUBEN DARIO ALAMEDA PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2099328.44, importe_modificado:2099328.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:449.4}} | {2077958/proyecto_INICIO, 2077958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078826 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE AREA URBANA - 75114 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75114 | S | 12 | 8 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA NACIONAL KM 1 COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 4 COLON, lon:-99.57717437, lat:24.87518505}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 128250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2078826/proyecto_INICIO, 2078826/proyecto_PROCESO, 2078826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077312 | Proyecto de inversión | 1470362.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470362.07, modificado:1470362.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ EN COLONIA LA PETACA - 66779 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 66779 | S | 65 | 50 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA DENTRO DE NUESTRA AREA ZAP DEL MUNICIPIO ES LA ME, lon:-99.537976, lat:24.85841885}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1418013.53 | 1470362.07 | 440389.51 | 440389.51 | 440389.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-13/2022, contratista:CONSTRUCTORA JADEHI LINARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1467965.02, importe_modificado:1467965.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2077312/proyecto_INICIO, 2077312/proyecto_PROCESO, 2077312/proyecto_INICIO, 2077312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078849 | Proyecto de inversión | 91677.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91677.32, modificado:91677.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO EL COCONAL - 75225 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75225 | S | 4 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:986, direccion:EJIDO CERRO PRIETO, 67817 CERRO PRIETO (EL COCONAL), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIA COMPUERTAS DE PRESA CERRO PRIETO Y TERRACERIA HACIA EJIDO LOS LEONES, TERRACERIA EJIDO CERRO PRIETO NUEVO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENC, lon:-99.3941139, lat:24.93089768}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 82509.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078861 | Proyecto de inversión | 140790.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140790.17, modificado:140790.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL - 75293 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75293 | S | 4 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:461, direccion:CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EJIDO , 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISSAC MEDINA Y CALLE VICENTE SALINAS, LA VIVIENDA A BENEFCIAR SE UBICA FUERA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE , lon:-99.5184905, lat:24.90312514}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 126711.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078877 | Proyecto de inversión | 661386.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661386.38, modificado:661386.38}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE GUDALUPE - 75379 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75379 | S | 20 | 15 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE BRASIL, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS E, lon:-99.47382547, lat:24.89288201}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 595247.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078930 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA EL PEDREGAL - 75689 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75689 | S | 6 | 4 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARZO 232 1 INTERIOR 1 COLONIA EL PEDREGAL, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE BASALTO, CALLE GRANITO SON DOS VIVIENDAS A BENEFICIAR EN ESTA COLONIA SE ENCUENTRAN EN CALLE CUARZO NO 201 Y NO 232, lon:-99.59559528, lat:24.86097601}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 403524.75 | 440000 | 403524.75 | 403524.75 | 403524.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:438626.08, importe_modificado:438626.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2078930/proyecto_PROCESO, 2078930/proyecto_INICIO, 2078930/proyecto_PROCESO, 2078930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078947 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL CHAMIZAL - 75801 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75801 | S | 4 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:461, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL CHAMIZAL, 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISAAC GARZA Y , LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL CHAMIZAL RUMBO AL EJIDO LA ESCONDIDA DENTRO DEL AREA RU, lon:-99.51837719, lat:24.90320117}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078951 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1760000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE LINARES - 75810 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75810 | S | 25 | 15 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL 233 INTERIOR 1 COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE LIRIO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO DORMITORIO ESTAN UBICADAS 1 EN COLONIA LAS BUGA, lon:-99.52924539, lat:24.85583692}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1584000 | 1760000 | 1282642.73 | 1282642.73 | 1282642.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1757598.31, importe_modificado:1757598.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.4}} | {2078951/proyecto_INICIO, 2078951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078962 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA ESCONDIDA - 75867 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75867 | S | 2 | 5 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE CALLE ALONSO MARTINEZ EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIONQUITO HERNANDEZ Y CALLE PEDRO ALVAREZ, CALLE VICENTE SALINAS LA VIVIENDA DONDE SE CONSTRUIRA UN CU, lon:-99.52389441, lat:24.90712185}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 217625.83 | 220000 | 217625.83 | 217625.83 | 217625.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:438626.08, importe_modificado:438626.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2078962/proyecto_INICIO, 2078962/proyecto_PROCESO, 2078962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079054 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOCALIDAD EJIDO LA ESCONDIDA - 76310 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76310 | S | 4 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE ISAAC MEDINA EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ALVARADO Y CALLE SERVANDO MURILLO, CALLE LUCIANO RAMIREZ LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE ISA, lon:-99.51813258, lat:24.90760515}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079071 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO LA SOLEDAD - 76409 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76409 | S | 12 | 8 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD D, lon:-99.53488622, lat:24.70900878}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 47250 | 52500 | 14366.07 | 14366.07 | 14366.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-16/2022, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:146197.35, importe_modificado:146197.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2079071/proyecto_INICIO, 2079071/proyecto_FIN, 2079071/proyecto_PROCESO, 2079071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079078 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOCALIDAD EJIDO RIO VERDE LAMPAZOS - 76455 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76455 | S | 4 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE EBANO, CALLE CEDRO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE POR LA CALLE SA, lon:-99.54317206, lat:24.9000975}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 49950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079083 | Proyecto de inversión | 3543271.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543271.2, modificado:3543271.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA EL TEPEYAC - 76499 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 76499 | S | 150 | 120 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 7 LIBRAS COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA SECA EL AREA DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA OBRA DE ELECTRIFICACION ES POR DONDE SE UBICA EL MIRADOR TEPEYAC EST, lon:-99.55800777, lat:24.84358491}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3484123.98 | 3484123.98 | 2092002.55 | 2092002.55 | 2092002.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2022, contratista:SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2767671.14, importe_modificado:2767671.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.6}} | {2079083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079089 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL CERRITO - 76541 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76541 | S | 4 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RANCHO EL CERRITO, 67808 EL CERRITO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO, LA VIVIENDA A BENEFICIAR ESTA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE LATERAL A CARERTERA QUE VA CD VICT, lon:-99.59795784, lat:24.62378907}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 214452.86 | 220000 | 214452.86 | 214452.86 | 214452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2022, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:439600.56, importe_modificado:439600.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2079089/proyecto_INICIO, 2079089/proyecto_PROCESO, 2079089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078367 | Proyecto de inversión | 3740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740000.0, modificado:3740000.0}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HACIENDA DE GUADALUPE - 72823 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 72823 | S | 120 | 95 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CONTINUACION DE CAMINO LATERAL DE RÍO SAN FERNANDO EXHACIENDA GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO TRAS DE FACULTAD CIENCIAS DE LA TIERRA Y CALLE SABINO, CALLE NARANJO LA, lon:-99.46523942, lat:24.90155462}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.1}} | {2078367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202079170 | Proyecto de inversión | 206004.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206004.06, modificado:206004.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN FELIPE - 76865 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 76865 | S | 5 | 4 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD RIVAS 1430 1 INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE JUAN GOJON, CALLE URUGUAY VIVIENDA A BENEFICIAR EN ESTA COLONIA SAN FELIPE SE ENCUENTRAN EN CALLE TRINIDAD, lon:-99.5599559, lat:24.86808027}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 185403.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2079170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202077146 | Proyecto de inversión | 3489152.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489152.08, modificado:3489152.08}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA DE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ E INDUSTRIA ALIMENTICIA - 65688 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 65688 | S | 550 | 400 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE IREALIZARÁ LA SEÑALIZACI, lon:-99.56375236, lat:24.87299822}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 3140236.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2077146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220302108987 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOCALIDAD EJIDO LOMA ALTA - 113063 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 113063 | S | 4 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:194, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA ALTA, 67824 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LA ESTRELLA Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL BRASIL, CAMINO CAMINO A EJIDO LOS ANGELES LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBIC, lon:-99.83436067, lat:24.93933338}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2108987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NLE220202078922 | Proyecto de inversión | 81854.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.75, modificado:134654.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO LA ESCONDIDA - 75616 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 75616 | S | 4 | 3 | 0 | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE ISAAC MEDINA EJIDO LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SERVANDO MURRILLO Y CALLE JOSE ALVARADO, CALLE LUCIANO RAMIREZ LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE , lon:-99.51801456, lat:24.90756137}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 134654.01 | 134654.01 | 134654.01 | 134654.01 | 134654.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2022, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:202095.13, importe_modificado:202095.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2078922/proyecto_INICIO, 2078922/proyecto_PROCESO, 2078922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE220202076821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948007 | 948007
NLE220202077090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3678197.44 | 3678197.44
NLE220202077194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3760462.48 | 3760462.48
NLE220202078037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3682021.87 | 3682021.87
NLE220202078813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81854.75 | 81854.75
NLE220202078902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81854.75 | 81854.75
NLE220202078903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206273.97 | 206273.97
NLE220202078908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121145.03 | 121145.03
NLE220202078918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114596.65 | 120944.61
NLE220202078959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202078965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202078967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202078970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202078997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267000 | 267000
NLE220202077299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3781890 | 3781890
NLE220202077958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100392.89 | 2100392.89
NLE220202078826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142500 | 142500
NLE220202077312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470362.07 | 1470362.07
NLE220202078849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91677.32 | 91677.32
NLE220202078861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140790.17 | 140790.17
NLE220202078877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661386.38 | 661386.38
NLE220202078930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 440000
NLE220202078947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64500 | 64500
NLE220202078951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1760000 | 1760000
NLE220202078962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202079054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
NLE220202079071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 52500
NLE220202079078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55500 | 55500
NLE220202079083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3543271.2 | 3543271.2
NLE220202079089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE220202078367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3740000 | 3740000
NLE220202079170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206004.06 | 206004.06
NLE220202077146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3489152.08 | 3489152.08
NLE220302108987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
NLE220202078922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81854.75 | 134654.01

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE220202076821 | Piezas | 19 | 19
NLE220202077090 | Piezas | 59 | 59
NLE220202077194 | Metros Cuadrados | 9400 | 9400
NLE220202078037 | Metros Cuadrados | 679 | 679
NLE220202078813 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220202078902 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220202078903 | Metros Cuadrados | 63 | 63
NLE220202078908 | Metros cuadrados de construcción | 37 | 37
NLE220202078918 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 35
NLE220202078959 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202078965 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202078967 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202078970 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202078997 | Metros Cuadrados | 178 | 178
NLE220202077299 | Metros cuadrados de construcción | 10500 | 10500
NLE220202077958 | Metros cuadrados de construcción | 642 | 642
NLE220202078826 | Metros Cuadrados | 95 | 95
NLE220202077312 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
NLE220202078849 | Metros Cuadrados | 28 | 28
NLE220202078861 | Metros Cuadrados | 43 | 43
NLE220202078877 | Metros Cuadrados | 202 | 202
NLE220202078930 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE220202078947 | Metros Cuadrados | 43 | 43
NLE220202078951 | Cuarto(s) | 8 | 8
NLE220202078962 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202079054 | Metros Cuadrados | 25 | 25
NLE220202079071 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE220202079078 | Metros Cuadrados | 37 | 37
NLE220202079083 | Metros lineales | 336 | 336
NLE220202079089 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202078367 | Planta(s) | 1 | 1
NLE220202079170 | Metros cuadrados de construcción | 63 | 63
NLE220202077146 | Metros lineales | 1500 | 1500
NLE220302108987 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
NLE220202078922 | Metros Cuadrados | 25 | 25

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE220202076821 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SO | -99.5751 | 24.8379
NLE220202077090 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE INSTALARÁ EL ALUMBRADO P | -99.5639 | 24.8739
NLE220202077194 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE A REHABILITAR PROLONGACION HIDALG | -99.5638 | 24.8736
NLE220202078037 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE 7 LIBRAS COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA SECA EL MIRADOR TEPEYAC ESTA UBICADO EN LA LOMA QUE SE ENCUENTRA ARRIBA DEL TEMPLO POR LA CALLE 7 LIBRAS QUE DES | -99.558 | 24.8432
NLE220202078813 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE INSULA 106 1 INTERIOR SN COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLARREAL RENDON Y CALLE MOLINO DE VIENTO, CALLE MIGUEL CERVANTES EL DOMICILIO A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA | -99.5363 | 24.8521
NLE220202078902 | Nuevo León | Linares | Loma Alta | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA ALTA, 67824 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LA ESTRELLA Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL BRASIL, CAMINO CAMINO A EJIDO SAN JOSE LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA | -99.8372 | 24.9375
NLE220202078903 | Nuevo León | Linares | La Aurora | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EJIDO LA AURORA, 67806 LA AURORA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EL EJIDO LA AURORA Y CARRETERA CARRETERA A CD VICTORIA, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIEFRENTES C | -99.5419 | 24.7604
NLE220202078908 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE EBANO, CALLE CEDRO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE POR LA CALLE SA | -99.5432 | 24.9001
NLE220202078918 | Nuevo León | Linares | La Soledad | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERAN NACIONAL A CD VICTORIA KIM 135 Y CARRETERA CARRETERA A VILLAGRAN TAMAULIPAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS BENEFICI | -99.5351 | 24.709
NLE220202078959 | Nuevo León | Linares | San Isidro (San Antonio) [Agroindustrias] | EJIDO SAN ISIDRO, 67812 SAN ISIDRO (SAN ANTONIO) [AGROINDUSTRIAS], LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EL CASCAJOSO Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO CAMINO A PURISIMA DE CONCHO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO | -99.6093 | 24.8093
NLE220202078965 | Nuevo León | Linares | Las Carolinas (Agraristas Unidos) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO AGRARISTAS UNIDOS, 67700 LAS CAROLINAS (AGRARISTAS UNIDOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO PONTEZUELAS Y CAMINO JESUS MARIA, LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EJIDO AGRARISTAS UNID | -99.2837 | 24.8426
NLE220202078967 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA A LA PRESA CERRO PRIETO, CARRETERA CARRETERA A LA PETACA LA VIVIEN | -99.4736 | 24.8931
NLE220202078970 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO | -99.6368 | 24.7694
NLE220202078997 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUN | -99.4737 | 24.8929
NLE220202077299 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA AMPLIACION | -99.5638 | 24.8734
NLE220202077958 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NOGAL COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE TORONJA, CALLE LIMA SE BENEFICIARAN 29 VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN UNA EN CALLE MANUEL Z GOMEZ DE COLONIA CALZADA M | -99.5445 | 24.8615
NLE220202078826 | Nuevo León | Linares | Linares | AVENIDA CARRETERA NACIONAL KM 1 COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 4 COLON | -99.5772 | 24.8752
NLE220202077312 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NEMESIO DUEÑAS Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA DENTRO DE NUESTRA AREA ZAP DEL MUNICIPIO ES LA ME | -99.538 | 24.8584
NLE220202078849 | Nuevo León | Linares | Cerro Prieto (El Coconal) | EJIDO CERRO PRIETO, 67817 CERRO PRIETO (EL COCONAL), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIA COMPUERTAS DE PRESA CERRO PRIETO Y TERRACERIA HACIA EJIDO LOS LEONES, TERRACERIA EJIDO CERRO PRIETO NUEVO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENC | -99.3941 | 24.9309
NLE220202078861 | Nuevo León | Linares | El Chamizal | CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EJIDO , 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISSAC MEDINA Y CALLE VICENTE SALINAS, LA VIVIENDA A BENEFCIAR SE UBICA FUERA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE | -99.5185 | 24.9031
NLE220202078877 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE BRASIL, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS E | -99.4738 | 24.8929
NLE220202078930 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CUARZO 232 1 INTERIOR 1 COLONIA EL PEDREGAL, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE BASALTO, CALLE GRANITO SON DOS VIVIENDAS A BENEFICIAR EN ESTA COLONIA SE ENCUENTRAN EN CALLE CUARZO NO 201 Y NO 232 | -99.5956 | 24.861
NLE220202078947 | Nuevo León | Linares | El Chamizal | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL CHAMIZAL, 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISAAC GARZA Y , LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL CHAMIZAL RUMBO AL EJIDO LA ESCONDIDA DENTRO DEL AREA RU | -99.5184 | 24.9032
NLE220202078951 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GIRASOL 233 INTERIOR 1 COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE ALCATRAZ, CALLE LIRIO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR CON CUARTO DORMITORIO ESTAN UBICADAS 1 EN COLONIA LAS BUGA | -99.5292 | 24.8558
NLE220202078962 | Nuevo León | Linares | La Escondida (El Ranchito) | CALLE CALLE ALONSO MARTINEZ EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIONQUITO HERNANDEZ Y CALLE PEDRO ALVAREZ, CALLE VICENTE SALINAS LA VIVIENDA DONDE SE CONSTRUIRA UN CU | -99.5239 | 24.9071
NLE220202079054 | Nuevo León | Linares | La Escondida (El Ranchito) | CALLE ISAAC MEDINA EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ALVARADO Y CALLE SERVANDO MURILLO, CALLE LUCIANO RAMIREZ LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE ISA | -99.5181 | 24.9076
NLE220202079071 | Nuevo León | Linares | La Soledad | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD D | -99.5349 | 24.709
NLE220202079078 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE EBANO, CALLE CEDRO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE POR LA CALLE SA | -99.5432 | 24.9001
NLE220202079083 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE 7 LIBRAS COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA SECA EL AREA DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA OBRA DE ELECTRIFICACION ES POR DONDE SE UBICA EL MIRADOR TEPEYAC EST | -99.558 | 24.8436
NLE220202079089 | Nuevo León | Linares | El Cerrito | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RANCHO EL CERRITO, 67808 EL CERRITO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO, LA VIVIENDA A BENEFICIAR ESTA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE LATERAL A CARERTERA QUE VA CD VICT | -99.598 | 24.6238
NLE220202078367 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CONTINUACION DE CAMINO LATERAL DE RÍO SAN FERNANDO EXHACIENDA GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO TRAS DE FACULTAD CIENCIAS DE LA TIERRA Y CALLE SABINO, CALLE NARANJO LA | -99.4652 | 24.9016
NLE220202079170 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE TRINIDAD RIVAS 1430 1 INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE JUAN GOJON, CALLE URUGUAY VIVIENDA A BENEFICIAR EN ESTA COLONIA SAN FELIPE SE ENCUENTRAN EN CALLE TRINIDAD | -99.56 | 24.8681
NLE220202077146 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CAMINO CAMINO A LA CONCHA LA CALLE DONDE SE IREALIZARÁ LA SEÑALIZACI | -99.5638 | 24.873
NLE220302108987 | Nuevo León | Linares | Loma Alta | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA ALTA, 67824 LOMA ALTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LA ESTRELLA Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL BRASIL, CAMINO CAMINO A EJIDO LOS ANGELES LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBIC | -99.8344 | 24.9393
NLE220202078922 | Nuevo León | Linares | La Escondida (El Ranchito) | CALLE ISAAC MEDINA EJIDO LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SERVANDO MURRILLO Y CALLE JOSE ALVARADO, CALLE LUCIANO RAMIREZ LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE | -99.518 | 24.9076

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE220202076821 | Obra | GML-FISM-14/2022 | SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 945625.68 | 945625.68
NLE220202077090 | Obra | GML-FISM-03/2022 | SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 2804663.57 | 2804663.57
NLE220202077194 | Obra | GML-FISM-15/2022 | ARQ. JAIME LUIS MARTINEZ PESINA | MUNICIPIO DE LINARES | 3745305.92 | 3745305.92
NLE220202078037 | Obra | GML-FISM-04/2022 | ARQ. GUILLERMO ALDAPE GARCÍA | MUNICIPIO DE LINARES | 3669035.47 | 3669035.47
NLE220202078908 | Obra | GML-FISM-07/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 202095.13 | 202095.13
NLE220202078918 | Obra | GML-FISM-16/2022 | ING. ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 146197.35 | 146197.35
NLE220202078959 | Obra | GML-FISM-09/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 439600.56 | 439600.56
NLE220202078965 | Obra | GML-FISM-09/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 439600.56 | 439600.56
NLE220202078967 | Obra | GML-FISM-05/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 438626.08 | 438626.08
NLE220202078970 | Obra | GML-FISM-10/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 439600.56 | 439600.56
NLE220202078997 | Obra | GML-FISM-08/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 266359.2 | 266359.2
NLE220202077299 | Obra | GML-FISM-02/2022 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 3768735.6 | 3768735.6
NLE220202077958 | Obra | GML-FISM-11/2022 | RUBEN DARIO ALAMEDA PEDRAZA | MUNICIPIO DE LINARES | 2099328.44 | 2099328.44
NLE220202077312 | Obra | GML-FISM-13/2022 | CONSTRUCTORA JADEHI LINARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 1467965.02 | 1467965.02
NLE220202078930 | Obra | GML-FISM-06/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 438626.08 | 438626.08
NLE220202078951 | Obra | GML-FISM-12/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 1757598.31 | 1757598.31
NLE220202078962 | Obra | GML-FISM-05/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 438626.08 | 438626.08
NLE220202079071 | Obra | GML-FISM-16/2022 | ING. ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 146197.35 | 146197.35
NLE220202079083 | Obra | GML-FISM-01/2022 | SUPRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 2767671.14 | 2767671.14
NLE220202079089 | Obra | GML-FISM-10/2022 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 439600.56 | 439600.56
NLE220202078922 | Obra | GML-FISM-07/2022 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 202095.13 | 202095.13

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE220202076821 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 14.25 | 75
NLE220202077090 | 2022 | 3 | Piezas | 59 | 59 | 5.9 | 10
NLE220202077194 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9400 | 9400 | 1880 | 20
NLE220202078037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 679 | 679 | 203.7 | 30
NLE220202078813 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220202078902 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220202078903 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 0 | 0
NLE220202078908 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 37 | 37 | 33.3 | 90
NLE220202078918 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 35 | 30.5 | 87.1429
NLE220202078959 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202078965 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202078967 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
NLE220202078970 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202078997 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 178 | 100
NLE220202077299 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 10500 | 10500 | 6300 | 60
NLE220202077958 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 642 | 642 | 449.4 | 70
NLE220202078826 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 10 | 10.5263
NLE220202077312 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 735 | 70
NLE220202078849 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 0 | 0
NLE220202078861 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 0 | 0
NLE220202078877 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 202 | 202 | 0 | 0
NLE220202078930 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.8 | 90
NLE220202078947 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 0 | 0
NLE220202078951 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 6.4 | 80
NLE220202078962 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202079054 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220202079071 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
NLE220202079078 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 37 | 37 | 0 | 0
NLE220202079083 | 2022 | 3 | Metros lineales | 336 | 336 | 33.6 | 10
NLE220202079089 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202078367 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE220202079170 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 63 | 63 | 0 | 0
NLE220202077146 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 150 | 10
NLE220302108987 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
NLE220202078922 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".