## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | NLE250202540414 | Proyecto de inversión | 224035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224035.06, modificado:224035.06}} | REHABILITACION DE AREA PARA BAILOTERAPIA EN INFONAVIT LOS NOGALES - 23063 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23063 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MORA Colonia INFONAVIT LOS NOGALES 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ROGELIO ELIZONDO Y Calle ERNESTE SALDAÑA Calle EUCALIPTO PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDAD HIDALGO TERMINACION NTE, HASTA VOLTEAR POR LA AVENIDAD FIDEL VELA, lon:-99.5609235, lat:24.87404777}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540415 | Proyecto de inversión | 780389.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780389.38, modificado:780389.38}} | REHABILITACION DE CANCHA SINTETICA - 23138 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23138 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle INDUSTRIA METALURGICA Colonia ARBOLEDAS DEL VALLE 67735 LINARES, LINARES ENTRE Calle ENCINO Y Calle SAUCE LLENDO POR LA CARRETERA LINARES-MTY AL LLEGAR A LA CASOLINERA Y LA ESTACION DE BOMBEROS QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA D, lon:-99.58351287, lat:24.88280315}} | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540416 | Proyecto de inversión | 3204542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3204542.4, modificado:3204542.4}} | PAVIMENTACION DE CALLE COSTA RIC, ENTRE SALVADOR Y GUATEMALA, COL. AMERICA - 23158 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23158 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle COSTA RICA Colonia AMERICA 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle GUATEMALA Y Calle SALVADOR Tomando la Av. Rumbo a la Calzada pasando las vías del tren adelantito esta el Oxxo a mano izquierda tomando la calle Argentina llegand, lon:-99.56273668, lat:24.86573258}} | 2025-07-30 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540417 | Proyecto de inversión | 297202.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297202.79, modificado:297202.79}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN COL. LA PETACA - 23219 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23219 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Colonia INFONAVIT LA PETACA 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle MANUEL Z GOMEZ Y LLENDO POR AVENIDA LAS AMERICAS EN LA COLONIA LA PETACA, HASTA LLEGAR A LA CALLE ALVARO OBREGON DONDE SE VOLTEA A MANO, lon:-99.52193705, lat:24.863809}} | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540418 | Proyecto de inversión | 714888.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714888.62, modificado:714888.62}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN LUISITO - 22160 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 22160 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Ejido SAN LUISITO 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle SAN CARLOS Y Avenida LAMPAZOS- RIO VERDE Tomando la Avenida Rio verde-Lampazos sobre la Av. Estará un negocio de taller de pintura para carros, mas adelante esta , lon:-99.55000081, lat:24.88306526}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540419 | Proyecto de inversión | 408184.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408184.73, modificado:408184.73}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN COL. CAMACHO Y COL. FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA - 20062 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 20062 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO 352 Colonia FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle MORELOS Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle NICOLAS BRAVO SE HARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS A 4 VIVIENDAS DIFERENTES, DOS DE ELLA SE UBICAN EN CAMA, lon:-99.58247174, lat:24.87529137}} | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540420 | Proyecto de inversión | 379405.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379405.74, modificado:379405.74}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA - 20102 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 20102 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle JADE 417 Colonia PEDREGAL 67767 LINARES, LINARES Calle NARANJO SON 5 VIVIENDAS BENEFICIDAS, UNA DE ELLAS EN COLONIA PEDREGAL CALLE JADE #417, DOS VIVIENDAS EN COLONIA CAMACHITO CALLE PEDRO GARZA FLORES #821 Y LA OTRA EN ESTA, lon:-99.59034397, lat:24.86005148}} | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540421 | Proyecto de inversión | 614297.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614297.95, modificado:614297.95}} | TECHADO EN FORO ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 16933 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 16933 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MARIA GREEVER Colonia SAN ANTONIO 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle MANUEL M. PONCE Y Calle RICARDO PALMERIN Calle R. DE J. GARCIA PARA LLEGAR A LA PRIMARIA TENEMOS QUE ENTRAR A LA COLONIA SAN ANTONIO, SE PODRIA UBICAR TOMA, lon:-99.5528042, lat:24.8519228}} | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540422 | Proyecto de inversión | 566933.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566933.52, modificado:566933.52}} | REHABILITACION DE EDIFICIO Y ESTRUCTURA METALICA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA 26 - 17009 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17009 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle VALLECILLO Colonia INFONAVIT RODRIGO GOMEZ 67710 LINARES, LINARES PARA LLEGAR A LA SECUNDARIA, ES CUESTION DE IR POR EL BLVD RODRIGO GOMEZ, ENFRENTE DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DEL NORESTE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA COLONI, lon:-99.57773971, lat:24.87465655}} | 2025-07-04 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540423 | Proyecto de inversión | 151025.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151025.28, modificado:151025.28}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 17098 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17098 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle DE LA MORA Colonia SAN FELIPE 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ECUADOR Y Calle GUATEMALA Calle STA CRUZ LLENDO POR LA LA CALLE TERMINACION HIDALGO POR LA COLONIA ALVARADO HASTA CRUZAR LAS VIAS DEL TREN, VOLTEAMOS A MANO DE, lon:-99.56294857, lat:24.86879761}} | 2025-06-22 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202543590 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. BUGAMBILIAS - 18710 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 18710 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle TULIPAN 136 Colonia BUGAMBILIAS 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle AZAHARES Y Calle BUGAMBILIAS Calle LIRIO LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE UBICAN DENTRO DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, LA PRIMERA ES CALLE TULIPAN 136, MIENTRA, lon:-99.53111377, lat:24.85491006}} | 2025-07-02 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540406 | Proyecto de inversión | 242323.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242323.26, modificado:242323.26}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS SERTOMA LINARES - 17148 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17148 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RICARDO CASTRO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle RIO NAZAS LLENDO POR LA CARRETERA A SAN CARLOS SE GIRA A MANO IZQUIERA POR EL SALON DE EVENTOS EL GRAND, AVANZANDO CUADRA Y MEDIA SE LO, lon:-99.55478666, lat:24.85555566}} | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540407 | Proyecto de inversión | 261742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261742.26, modificado:261742.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SERTOMA LINARES - 17185 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17185 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RICARDO CASTRO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle RIO NAZAS LLENDO POR LA CARRETERA A SAN CARLOS SE GIRA A MANO IZQUIERA POR EL SALON DE EVENTOS EL GRAND, AVANZANDO CUADRA Y MEDIA SE LO, lon:-99.55487754, lat:24.85556754}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540408 | Proyecto de inversión | 261742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261742.26, modificado:261742.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA JOSE S. VIVANCO - 17200 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17200 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RIO SAN JUAN Colonia VILLASECA 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle ANDRES MARTINEZ Y Calle RIO ORINOCO Calle RIO SALADO A LADO DE LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UN JARDIN DE NIÑOS, FRENTE A LA SECUNDARIA SE PODRA DIVISAR UN MINIS, lon:-99.56276402, lat:24.8485964}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540409 | Proyecto de inversión | 129272.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129272.26, modificado:129272.26}} | REHABILITACION DE LOZA DE AZOTEA, ESC. PRIMARIA SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO - 17547 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17547 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 1203 Colonia VILLEGAS 67740 LINARES, LINARES ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL OXXO DE LA COLONIA VILLEGAS, LLENDO POR LA CALLE SEBAS, lon:-99.56000178, lat:24.8570421}} | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540410 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COL. LA PETACA - 18774 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 18774 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Avenida LAS AMERICAS 1060 Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle MACLOVIO HERRERA Calle FRANCISCO VILLA SON DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA COLONIA PETACA, UNA SE UBICA EN LA AVENIDA L, lon:-99.52954645, lat:24.86258637}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540411 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. PEDREGAL Y COL. FOMERREY - 19145 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 19145 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CIRCON 127 Colonia EL PEDREGAL 67767 LINARES, LINARES ENTRE Calle CALIZO Y Calle BASALTO Calle CUARZO SE HARAN DOS CUARTOS EN COLONIAS DIFERENTES, UNO SE HARA EN LA COLONIA PEDREGAL CALLE CIRCON 127 ENTRE LA CALLE BASALTO Y , lon:-99.59552516, lat:24.86119289}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540412 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. MARCO ANTONIO Y COL. LAS GLORIAS - 19176 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 19176 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CALLEJON DE LOS NORIEGA Colonia MARCO ANTONIO 67778 LINARES, LINARES Callejón DE LAS TORRES AMBAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL MUNICIPIO DE LINARES, UNA EN LA COLONIA MARCO ANTONIO EN EL CALLEJON DE LOS NO, lon:-99.57503294, lat:24.85160518}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202540413 | Proyecto de inversión | 515988.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515988.67, modificado:515988.67}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA - 26601 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 26601 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RIO GRIGALVA Colonia ZARAGOZA 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO POTOSI Y Calle MOCTEZUMA Calle RIO PANUCO SON 5 DOMICILIOS LOS BENEFICIADOS, LA PRIMERA UBICACION ES EN COLONIA ZARAGOZA CALLE RIO GRIJALVA CON MOCTEZUMA, , lon:-99.55855217, lat:24.8521674}} | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | NLE250202530850 | Proyecto de inversión | 224035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224035.06, modificado:224035.06}} | REHABILITACION DE AREA PARA BAILOTERAPIA COL. IGNACIO ZARAGOZA - 23108 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23108 | S | 30 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ESCOBEDO Colonia IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y Calle HIDALGO EL AREA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA Y PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA, lon:-99.56595074, lat:24.88768509}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2530850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NLE250202540414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224035.06 | 224035.06
NLE250202540415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780389.38 | 780389.38
NLE250202540416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3204542.4 | 3204542.4
NLE250202540417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297202.79 | 297202.79
NLE250202540418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 714888.62 | 714888.62
NLE250202540419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408184.73 | 408184.73
NLE250202540420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379405.74 | 379405.74
NLE250202540421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 614297.95 | 614297.95
NLE250202540422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566933.52 | 566933.52
NLE250202540423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151025.28 | 151025.28
NLE250202543590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250202540406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242323.26 | 242323.26
NLE250202540407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261742.26 | 261742.26
NLE250202540408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261742.26 | 261742.26
NLE250202540409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129272.26 | 129272.26
NLE250202540410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250202540411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250202540412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250202540413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515988.67 | 515988.67
NLE250202530850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224035.06 | 224035.06

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE250202540414 | Piezas | 1 | 1
NLE250202540415 | Metros Cuadrados | 640 | 640
NLE250202540416 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525
NLE250202540417 | Metros Cuadrados | 658 | 658
NLE250202540418 | Metros lineales | 165 | 165
NLE250202540419 | Metros Cuadrados | 104 | 104
NLE250202540420 | Metros Cuadrados | 97 | 97
NLE250202540421 | Metros Cuadrados | 68 | 68
NLE250202540422 | Metros Cuadrados | 73 | 73
NLE250202540423 | Metros Cuadrados | 5 | 5
NLE250202543590 | Piezas | 2 | 2
NLE250202540406 | Metros lineales | 31 | 31
NLE250202540407 | Metros Cuadrados | 6 | 6
NLE250202540408 | Metros Cuadrados | 6 | 6
NLE250202540409 | Metros Cuadrados | 185 | 185
NLE250202540410 | Piezas | 2 | 2
NLE250202540411 | Piezas | 2 | 2
NLE250202540412 | Piezas | 2 | 2
NLE250202540413 | Metros Cuadrados | 132 | 132
NLE250202530850 | Piezas | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE250202540414 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle MORA Colonia INFONAVIT LOS NOGALES 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ROGELIO ELIZONDO Y Calle ERNESTE SALDAÑA Calle EUCALIPTO PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDAD HIDALGO TERMINACION NTE, HASTA VOLTEAR POR LA AVENIDAD FIDEL VELA | -99.5609 | 24.874
NLE250202540415 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle INDUSTRIA METALURGICA Colonia ARBOLEDAS DEL VALLE 67735 LINARES, LINARES ENTRE Calle ENCINO Y Calle SAUCE LLENDO POR LA CARRETERA LINARES-MTY AL LLEGAR A LA CASOLINERA Y LA ESTACION DE BOMBEROS QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA D | -99.5835 | 24.8828
NLE250202540416 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle COSTA RICA Colonia AMERICA 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle GUATEMALA Y Calle SALVADOR Tomando la Av. Rumbo a la Calzada pasando las vías del tren adelantito esta el Oxxo a mano izquierda tomando la calle Argentina llegand | -99.5627 | 24.8657
NLE250202540417 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Colonia INFONAVIT LA PETACA 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle MANUEL Z GOMEZ Y LLENDO POR AVENIDA LAS AMERICAS EN LA COLONIA LA PETACA, HASTA LLEGAR A LA CALLE ALVARO OBREGON DONDE SE VOLTEA A MANO | -99.5219 | 24.8638
NLE250202540418 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle SAN JUAN Ejido SAN LUISITO 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle SAN CARLOS Y Avenida LAMPAZOS- RIO VERDE Tomando la Avenida Rio verde-Lampazos sobre la Av. Estará un negocio de taller de pintura para carros, mas adelante esta | -99.55 | 24.8831
NLE250202540419 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle GUERRERO 352 Colonia FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle MORELOS Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle NICOLAS BRAVO SE HARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS A 4 VIVIENDAS DIFERENTES, DOS DE ELLA SE UBICAN EN CAMA | -99.5825 | 24.8753
NLE250202540420 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle JADE 417 Colonia PEDREGAL 67767 LINARES, LINARES Calle NARANJO SON 5 VIVIENDAS BENEFICIDAS, UNA DE ELLAS EN COLONIA PEDREGAL CALLE JADE #417, DOS VIVIENDAS EN COLONIA CAMACHITO CALLE PEDRO GARZA FLORES #821 Y LA OTRA EN ESTA | -99.5903 | 24.8601
NLE250202540421 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle MARIA GREEVER Colonia SAN ANTONIO 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle MANUEL M. PONCE Y Calle RICARDO PALMERIN Calle R. DE J. GARCIA PARA LLEGAR A LA PRIMARIA TENEMOS QUE ENTRAR A LA COLONIA SAN ANTONIO, SE PODRIA UBICAR TOMA | -99.5528 | 24.8519
NLE250202540422 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle VALLECILLO Colonia INFONAVIT RODRIGO GOMEZ 67710 LINARES, LINARES PARA LLEGAR A LA SECUNDARIA, ES CUESTION DE IR POR EL BLVD RODRIGO GOMEZ, ENFRENTE DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DEL NORESTE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA COLONI | -99.5777 | 24.8747
NLE250202540423 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle DE LA MORA Colonia SAN FELIPE 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ECUADOR Y Calle GUATEMALA Calle STA CRUZ LLENDO POR LA LA CALLE TERMINACION HIDALGO POR LA COLONIA ALVARADO HASTA CRUZAR LAS VIAS DEL TREN, VOLTEAMOS A MANO DE | -99.5629 | 24.8688
NLE250202543590 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle TULIPAN 136 Colonia BUGAMBILIAS 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle AZAHARES Y Calle BUGAMBILIAS Calle LIRIO LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE UBICAN DENTRO DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, LA PRIMERA ES CALLE TULIPAN 136, MIENTRA | -99.5311 | 24.8549
NLE250202540406 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RICARDO CASTRO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle RIO NAZAS LLENDO POR LA CARRETERA A SAN CARLOS SE GIRA A MANO IZQUIERA POR EL SALON DE EVENTOS EL GRAND, AVANZANDO CUADRA Y MEDIA SE LO | -99.5548 | 24.8556
NLE250202540407 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RICARDO CASTRO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle RIO NAZAS LLENDO POR LA CARRETERA A SAN CARLOS SE GIRA A MANO IZQUIERA POR EL SALON DE EVENTOS EL GRAND, AVANZANDO CUADRA Y MEDIA SE LO | -99.5549 | 24.8556
NLE250202540408 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RIO SAN JUAN Colonia VILLASECA 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle ANDRES MARTINEZ Y Calle RIO ORINOCO Calle RIO SALADO A LADO DE LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UN JARDIN DE NIÑOS, FRENTE A LA SECUNDARIA SE PODRA DIVISAR UN MINIS | -99.5628 | 24.8486
NLE250202540409 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle JOSE MARIA MORELOS 1203 Colonia VILLEGAS 67740 LINARES, LINARES ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL OXXO DE LA COLONIA VILLEGAS, LLENDO POR LA CALLE SEBAS | -99.56 | 24.857
NLE250202540410 | Nuevo León | Linares | Linares | Avenida LAS AMERICAS 1060 Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle MACLOVIO HERRERA Calle FRANCISCO VILLA SON DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA COLONIA PETACA, UNA SE UBICA EN LA AVENIDA L | -99.5295 | 24.8626
NLE250202540411 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CIRCON 127 Colonia EL PEDREGAL 67767 LINARES, LINARES ENTRE Calle CALIZO Y Calle BASALTO Calle CUARZO SE HARAN DOS CUARTOS EN COLONIAS DIFERENTES, UNO SE HARA EN LA COLONIA PEDREGAL CALLE CIRCON 127 ENTRE LA CALLE BASALTO Y | -99.5955 | 24.8612
NLE250202540412 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CALLEJON DE LOS NORIEGA Colonia MARCO ANTONIO 67778 LINARES, LINARES Callejón DE LAS TORRES AMBAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL MUNICIPIO DE LINARES, UNA EN LA COLONIA MARCO ANTONIO EN EL CALLEJON DE LOS NO | -99.575 | 24.8516
NLE250202540413 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RIO GRIGALVA Colonia ZARAGOZA 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO POTOSI Y Calle MOCTEZUMA Calle RIO PANUCO SON 5 DOMICILIOS LOS BENEFICIADOS, LA PRIMERA UBICACION ES EN COLONIA ZARAGOZA CALLE RIO GRIJALVA CON MOCTEZUMA, | -99.5586 | 24.8522
NLE250202530850 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle MARIANO ESCOBEDO Colonia IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y Calle HIDALGO EL AREA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA Y PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA | -99.566 | 24.8877

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE250202540414 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE250202540415 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 0 | 0
NLE250202540416 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525 | 0 | 0
NLE250202540417 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 658 | 658 | 0 | 0
NLE250202540418 | 2025 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0
NLE250202540419 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 0 | 0
NLE250202540420 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 97 | 97 | 0 | 0
NLE250202540421 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 0 | 0
NLE250202540422 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 0 | 0
NLE250202540423 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0
NLE250202543590 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE250202540406 | 2025 | 2 | Metros lineales | 31 | 31 | 0 | 0
NLE250202540407 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0 | 0
NLE250202540408 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0 | 0
NLE250202540409 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 0 | 0
NLE250202540410 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE250202540411 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE250202540412 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE250202540413 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 0 | 0
NLE250202530850 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".