## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | NLE260202638258 | Proyecto de inversión | 1308134.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308134.17, modificado:1308134.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA , CALLE SAN FERNANDO, COLONIA SAN LUISITO, LINARES, NUEVO LEÓN. - 153752 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 153752 | S | 50 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle SAN FERNANDO Colonia San Luisito 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle SAN CARLOS Y Calle SAN FERNANDO Avenida LAMPAZOS Tomando la Avenida Rio verde-Lampazos sobre la avenida se encuentra un Oxxo por donde daremos vuelta a mano, lon:-99.54963934, lat:24.88271032}} | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2638258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638261 | Proyecto de inversión | 2633618.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2633618.23, modificado:2633618.23}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FIDEL VELÁZQUEZ, ENTRE HIDALGO TERMINACIÓN NORTE Y ARGENTINA, COLONIA LA ESPERANZA, LINARES, NUEVO LEÓN. - 154569 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 154569 | S | 500 | 500 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2081.67, meta_modificada:2081.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle FIDEL VELAZQUEZ Colonia LA ESPERANZA 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle HIDALGO NORTE Y Calle ARGENTINA PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL LLENDO POR CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL NORTE APROXIMADAMENTE 1.4KM DAMOS VUELTA A, lon:-99.56241615, lat:24.87276901}} | 2026-06-15 | 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638263 | Proyecto de inversión | 4062720.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4062720.89, modificado:4062720.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 14 DE FEBRERO, JOAQUÍN PARDAVÉ Y RÍO NAZAS, ENTRE CARRETERA A SAN CARLOS Y 14 DE FEBRERO, COLONIA LAZARO DIMAS, LINARES, NUEVO LEÓN. - 154817 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 154817 | S | 500 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3876.12, meta_modificada:3876.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 14 DE FEBRERO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle JOAQUIN PARDAVE SE PUEDE UBICAR CERCA DE LAS COLONIAS PROVILEÓN, SAN ANTONIO Y ZARAGOZA. ASIMISMO, SE ENCUENTRA PRÓXIMA A PUNTOS CONOCID, lon:-99.55366384, lat:24.85429333}} | 2026-06-15 | 2026-09-12 | 4062720.89 | 4051982.17 | 4051982.17 | 1215594.65 | 1215594.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01-2026, contratista:TAAF INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4051982.17, importe_modificado:4051982.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.61}} | {2638263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638270 | Proyecto de inversión | 2759062.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2759062.01, modificado:2759062.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EJ. LOMA EL PERICO, LINARES NUEVO LEÓN. - 156859 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 156859 | S | 65 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:263, direccion:Ejido LOMA EL PERICO 67805 LOMA EL PERICO, LINARES La Comunidad del Perico se encuentra ubicada a 12.4Km del centro del municipo de Linares lo cual en carro es a 20 min,pasando por el Parque Recreativo el Nogalar donde bajamos a m, lon:-99.58788108, lat:24.80997421}} | 2026-07-20 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2638270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638275 | Proyecto de inversión | 559865.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559865.1, modificado:559865.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EJIDO GATOS GUEROS, LINARES, NUEVO LEÓN. - 158165 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158165 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:158, direccion:Ejido GATOS GUEROS 67812 GATOS GÜEROS, LINARES Desde la plaza principal de Linares, avanza hacia la salida a General Terán por la Carretera Nacional. Continúa aproximadamente 50 kilómetros por la carretera principal. Pasando varia, lon:-99.34523496, lat:25.10742235}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638280 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO LAS BARRETAS, LINARES, NUEVO LEÓN. - 158590 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158590 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:LAS BARRETAS, LINARES Saliendo del centro de Linares toma la salida hacia la zona rural del poniente. Continúa derecho pasando El Diez y El Popote; después sigue por la brecha principal hasta llegar al ejido Las Barretas. La entra, lon:-99.43666144, lat:24.84715505}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638286 | Proyecto de inversión | 2957107.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2957107.81, modificado:2957107.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN (2 ETAPA) EJ. LA GORGONIA, LINARES, NUEVO LEÓN. - 170212 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 170212 | S | 55 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:165, direccion:Ejido LA GORGONIA 67700 LA GORGONIA, LINARES PARA LLEGAR AL EJIDO LA GORGONIA QUE ESTÁ A LOS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE LINARES, SE ATRAVIESA HUALAHUISES, NL., DESPUÉS SE TOMA LA RUTA DEL PARAJE O RIO EL SABINAL, AVANZANDO ALRED, lon:-99.8028568, lat:24.9095444}} | 2026-07-20 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2638286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638264 | Proyecto de inversión | 4529111.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4529111.14, modificado:4529111.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE CIRUELO, ENTRE CALLE NARANJO Y AV. NOGAL, COLONIA EL CERRITO, LINARES, NUEVO LEÓN. - 154890 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 154890 | S | 500 | 500 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4027.47, meta_modificada:4027.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CIRUELO Colonia EL CERRITO 67755 LINARES, LINARES ENTRE Calle NARANJO Y Avenida NOGAL Calle DE LA CIMA PARA LLEGAR A LA CALLE CIRUELO EN LA COLONIA EL CERRITO, EN LINARES, PUEDES TOMAR COMO REFERENCIA EL SECTOR DE PROVILEÓN , lon:-99.54890413, lat:24.86377732}} | 2026-06-22 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638268 | Proyecto de inversión | 343599.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343599.96, modificado:343599.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) EJ. LA ESTRELLA, LINARES, NUEVO LEÓN - 155793 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 155793 | S | 40 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.3, meta_modificada:122.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:571, direccion:Ejido LA ESTRELLA 67824 LA ESTRELLA (EL CHARCO), LINARES VIAJANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES- MONTERREY, ANTES DE LLEGAR AL CHOCOLATE SE VOLTEA A MANO IZQUIERDA POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL BRASIL, AVANZANDO POR TODA LA, lon:-99.78712468, lat:24.94666679}} | 2026-07-15 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638282 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO SAN ISIDRO, LINARES, NUEVO LEÓN. - 158783 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158783 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:355, direccion:Ejido SAN ISIDRO 67812 NUEVO SAN ISIDRO, LINARES TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A LA PRESA CERRO PRIETO, DESPUES DE PASAR EL EJIDO EL CASCAJOSO ESTA UNA DESVIACION A MANO DERECHA, SIGUIENDO ESA RUTA SE ENCUENTRA UN VIVERO Y POCO M, lon:-99.34260259, lat:24.89506496}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638271 | Proyecto de inversión | 885120.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885120.63, modificado:885120.63}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES (2 ETAPA), TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, EJIDO GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES, NUEVO LEÓN. - 157666 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 157666 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.47, meta_modificada:151.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:Ejido GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE) 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES ENTRE Calle CARRETERA A CERRO PRIETO Y PARA LLEGAR, SE TOMA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA HACIENDA DE GUDALUPE, AL LLEGAR A LA DESVIACION, T, lon:-99.47403774, lat:24.88942014}} | 2026-07-30 | 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638259 | Proyecto de inversión | 1600072.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600072.07, modificado:1600072.07}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ASFÁLTICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE CALLES GENERAL IGNACIO ALLENDE Y CORREGIDORA, COLONIA CENTRO, LINARES, NUEVO LEÓN - 154071 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 154071 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.4, meta_modificada:485.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia CENTRO 67700 LINARES, LINARES ENTRE Calle GENERAL IGNACIO ALLENDE Y Calle CORREGIDORA Calle MARIANO ESCOBEDO LLENDO POR LA CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UNA FARMACIA VETERINARIA EN LA CUAL D, lon:-99.56547788, lat:24.86140103}} | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 1600072.07 | 1592274.57 | 1592274.57 | 477682.36 | 477682.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02-2026, contratista:ROMUALDO RAMONES SILVA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1592274.57, importe_modificado:1592274.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.16}} | {2638259/proyecto_INICIO, 2638259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638260 | Proyecto de inversión | 2180633.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180633.57, modificado:2180633.57}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE HIDALGO TERMINACIÓN NORTE, ENTRE COLEGIO MARANATHA Y FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA LA ESPERANZA, LINARES, NUEVO LEÓN. - 154501 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 154501 | S | 800 | 700 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO TERMINACION NORTE Colonia LA ESPERANZA 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle MERCEDES ILIZALITURRI Y Calle FIDEL VELAZQUEZ PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL LLENDO POR CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL NORTE APROXIMADAME, lon:-99.56401928, lat:24.87188887}} | 2026-06-15 | 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638273 | Proyecto de inversión | 1090382.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090382.89, modificado:1090382.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COLONIA EL CERRITO, INF. IGNACIO MORONES PRIETO Y FRAC. LAS GLORIAS EN LINARES, NUEVO LEÓN. - 157888 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 157888 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle SANTA CRUZ Colonia EL CERRITO 67755 LINARES, LINARES SON 4 UBICACIONES DIFERENTES, EN LA COLONIA EL CERRITO SERAN DOS CUARTOS EN LA CALLE SANTA CRUZ #515 Y #230, EN FRACCIONAMIENTO LAS GLORIAS CALLE BOLITAS DE LECHE #113 Y E, lon:-99.55526633, lat:24.86504655}} | 2026-07-30 | 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638277 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO VISTA HERMOSA, LINARES, NUEVO LEÓN. - 158503 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158503 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:447, direccion:Ejido VISTA HERMOSA 67828 VISTA HERMOSA, LINARES LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL FRESNOVISTA HERMOSA TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE , lon:-99.63270358, lat:24.77306355}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638279 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO EL TERRERO LAS BORREGAS, LINARES, NUEVO LEÓN. - 158582 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158582 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:556, direccion:Ejido EL TERRERO, LAS BORREGAS 67816 EL TERRERO, LINARES Desde Linares toma la salida rumbo a La Reforma, sigue derecho por la brecha hacia El Terrero y entrando al sector rural llegas a Las Borregas, lon:-99.5628943, lat:24.61640549}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638287 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO EL FRESNO, LINARES, NUEVO LEÓN. - 170332 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 170332 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:152, direccion:Ejido EL FRESNO EL FRESNO, LINARES LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE TOMARA LA CARRETERA QUE ESTA A MANO IZQUIERDA, PASANDO POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL TRONCO, lon:-99.65890408, lat:24.71833787}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638266 | Proyecto de inversión | 2572804.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2572804.93, modificado:2572804.93}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLES LUCIO BLANCO Y CALLE JUAN MONTERO, COLONIA LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN. - 155347 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 155347 | S | 400 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.46, meta_modificada:1796.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle GENERAL FRANCISCO VILLA Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle JUAN MONTERO Y Calle LUCIO BLANCO Calle MELCHOR OCAMPO ENTRA POR LA AVENIDA LAS AMÉRICAS, CONTINÚA DERECHO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA Y DA VUEL, lon:-99.53378737, lat:24.86067902}} | 2026-06-22 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638272 | Proyecto de inversión | 837053.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837053.76, modificado:837053.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LAS COLONIAS LÁZARO DIMAS, LAS BRISAS Y LA PETACA EN LINARES, NUEVO LEÓN. - 157753 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 157753 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RIO NAZAS 809 Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle 14 DE FEBRERO Y Calle JOAQUIN PARDAVE SE HARAN 3 CUARTOS EN DIFERENTES COLONIAS, EL PRIMERO ES EN LA COLONIA LAZARO DIMAS CALLE RIO NAZAS #809, EL SEGUNDO, lon:-99.55397763, lat:24.8466092}} | 2026-07-30 | 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638274 | Proyecto de inversión | 839797.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839797.65, modificado:839797.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EJIDO EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES, NUEVO LEÓN. - 158064 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158064 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:309, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Ejido EL REFUGIO (VEREDAS) 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES ENTRE Calle RAYONES Y Calle PRIV. SAN ANGEL Calle MIER Y NORIEGA LAS VIVIENDAS BENEFICIDAS SE ENCUENTRA EN EL EJIDO REFUGIO VEREDAS PARA LLEGAS A , lon:-99.52963468, lat:24.9050624}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638281 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO EL POPOTE (EL POBLADO), LINARES, NUEVO LEÓN. - 158764 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158764 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:277, direccion:Ejido EL POPOTE (EL POBLADO) EL POPOTE (EL POBLADO), LINARES Desde el centro de Linares toma la salida rumbo al poniente por la carretera principal hacia las comunidades rurales. Continúa derecho hasta pasar el área del panteón mu, lon:-99.44321593, lat:24.88731903}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638269 | Proyecto de inversión | 759798.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759798.34, modificado:759798.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) EJ. RANCHERIAS, LINARES, NUEVO LEÓN. - 156193 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 156193 | S | 64 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.8, meta_modificada:23.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:297, direccion:Ejido RANCHERÍAS 67808 RANCHERÍA, LINARES TOMANDO LA CARRETERA LINARES-VICTORIA, PASAS LAS OFICINAS DE FEDERAL DE CAMINO, LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, GLORIAS DE GUADALUPANA, SIGUIENDO LA CARRETERA PASANDO LA ENTRADA DE ALG, lon:-99.61782581, lat:24.70739511}} | 2026-07-15 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638284 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO SAN PEDRO GARZA GARCIA, LINARES, NUEVO LEÓN. - 158854 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158854 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:389, direccion:Ejido SAN PEDRO GARZA GARCIA SAN PEDRO GARZA GARCÍA (JESÚS MARÍA), LINARES Desde el centro de Linares toma la salida rumbo a La Petaca hacia los ejidos del sur. Continúa derecho por la carretera principal y sigue pasando las brech, lon:-99.2814997, lat:24.85525976}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638276 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO LA FLORIDA, LINARES, NUEVO LEÓN. - 158458 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158458 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:147, direccion:Ejido LA FLORIDA LA NUEVA FLORIDA, LINARES Desde la plaza principal de Linares toma la calle Hidalgo hacia la salida a Galeana y sigue por la Carretera Nacional rumbo a la Presa Cerro Prieto. Pasa el entronque de la presa y contin, lon:-99.30907892, lat:24.99483366}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638262 | Proyecto de inversión | 3619412.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3619412.28, modificado:3619412.28}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE CACTUS, ENTRE CALLE GUAYACAN Y AV. ALÁMO EN COLONIA FOVISSTE, LINARES, NUEVO LEÓN. - 154735 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 154735 | S | 600 | 600 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3446.68, meta_modificada:3446.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CACTUS Colonia FOVISSTE 67755 LINARES, LINARES ENTRE Avenida ALAMO Y Calle GUAYACAN Calle MAGUEY COMO REFERENCIA LA COLONIA FOVISSTE DESTACA PRINCIPALMENTE POR ESTAR COLINDANDO CON EL GIMNASIO MUNICIPAL, LA CALLE A REHABILIT, lon:-99.54946203, lat:24.85819724}} | 2026-06-15 | 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638265 | Proyecto de inversión | 2089420.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089420.78, modificado:2089420.78}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE AV. LAS AMERICAS Y GENARO GONZÁLEZ, COLONIA LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN. - 154988 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 154988 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.92, meta_modificada:1211.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Avenida LAS AMERICAS Y Calle GENARO GONZALEZ Calle ADOLFO PRIETO ENTRANDO A LA COLONIA LA PETACA POR AVENIDA LAS AMÉRICAS, AVANZA HACIA EL SECTOR DE LA SECUNDARIA Y C, lon:-99.53775921, lat:24.85471896}} | 2026-06-22 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638267 | Proyecto de inversión | 4094750.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4094750.42, modificado:4094750.42}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 85 (ANTIGUA CARRETERA NACIONAL), ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA 180 RUMBO A AV. INDUSTRIA ALIMENTICIA COL. CAMACHO, LINARES NUEVO LEÓN - 155467 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 155467 | S | 46666 | 40000 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1451.39, meta_modificada:1451.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA 85 Colonia CAMACHO 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle INDUSTRIA ALIMENTICIA Y Calle EMILIANO ZAPATA TOMANDO LA CARRETERA NACIONAL RUMBO A CIUDAD VICTORIA, DESPUÉS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LINARES SIGUE DERECHO Y EN, lon:-99.58206765, lat:24.87712021}} | 2026-06-22 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638278 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO RANCHERÍAS, LINARES, NUEVO LEÓN. - 158575 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158575 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:297, direccion:Ejido RANCHERIAS 67808 RANCHERÍA, LINARES Tomando la carretera Linares-Victoria, siguiendo pasas la entrada de algunas comunidades como lo es La Soledad, Reforma, sigue avanzando sobre la carretera y a mano derecha se verá el letr, lon:-99.61789823, lat:24.70825891}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638283 | Proyecto de inversión | 279932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279932.55, modificado:279932.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EJIDO CARRICITOS, LINARES, NUEVO LEÓN. - 158801 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 158801 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:276, direccion:Ejido CARRICITOS 67800 CARRICITOS, LINARES Saliendo del centro de Linares toma la carretera rumbo al sur hacia las comunidades rurales. Continúa pasando la zona de La Petaca y sigue por la brecha principal; más adelante encontrará, lon:-99.31045807, lat:24.8765999}} | 2026-08-10 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2638283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638285 | Proyecto de inversión | 783738.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783738.78, modificado:783738.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) EJ. EL MOSQUITO, LINARES, NUEVO LEÓN - 168600 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 168600 | S | 70 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:221, direccion:Ejido EL MOSQUITO 67800 EL MOSQUITO, LINARES AVANZANDO POR LA CARRETERA LINARES-SAN ROBERTO, SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES #1, UN KM MAS ADELANTE ESTA UN NEGOCIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DONDE SE VOLTEARA A MANO IZ, lon:-99.67476238, lat:24.66489043}} | 2026-07-15 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2638285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | NLE260202638288 | Acción | 1365319.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365319.44, modificado:1365319.44}} | ESTUDIOS PRELIMINARES, DISEÑO DE PAVIMENTOS, CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION, RECEPCIÓN DE OBRA DE VARIAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LINARES - 8028 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Linares | 8028-GI | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.567869, lat:24.859653}} | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2638288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NLE260202638258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1308134.17 | 1308134.17
NLE260202638261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2633618.23 | 2633618.23
NLE260202638263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4062720.89 | 4062720.89
NLE260202638270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2759062.01 | 2759062.01
NLE260202638275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 559865.1 | 559865.1
NLE260202638280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2957107.81 | 2957107.81
NLE260202638264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4529111.14 | 4529111.14
NLE260202638268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343599.96 | 343599.96
NLE260202638282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885120.63 | 885120.63
NLE260202638259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600072.07 | 1600072.07
NLE260202638260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2180633.57 | 2180633.57
NLE260202638273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090382.89 | 1090382.89
NLE260202638277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2572804.93 | 2572804.93
NLE260202638272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 837053.76 | 837053.76
NLE260202638274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 839797.65 | 839797.65
NLE260202638281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759798.34 | 759798.34
NLE260202638284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3619412.28 | 3619412.28
NLE260202638265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2089420.78 | 2089420.78
NLE260202638267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4094750.42 | 4094750.42
NLE260202638278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279932.55 | 279932.55
NLE260202638285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 783738.78 | 783738.78
NLE260202638288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1365319.44 | 1365319.44

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE260202638258 | Metros lineales | 121 | 121
NLE260202638261 | Metros Cuadrados | 2081.67 | 2081.67
NLE260202638263 | Metros Cuadrados | 3876.12 | 3876.12
NLE260202638270 | Metros lineales | 450 | 450
NLE260202638275 | Piezas | 2 | 2
NLE260202638280 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638286 | Metros lineales | 620 | 620
NLE260202638264 | Metros Cuadrados | 4027.47 | 4027.47
NLE260202638268 | Metros Cuadrados | 122.3 | 122.3
NLE260202638282 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638271 | Metros Cuadrados | 151.47 | 151.47
NLE260202638259 | Metros Cuadrados | 485.4 | 485.4
NLE260202638260 | Metros Cuadrados | 916 | 916
NLE260202638273 | Piezas | 4 | 4
NLE260202638277 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638279 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638287 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638266 | Metros Cuadrados | 1796.46 | 1796.46
NLE260202638272 | Piezas | 3 | 3
NLE260202638274 | Piezas | 3 | 3
NLE260202638281 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638269 | Metros Cuadrados | 23.8 | 23.8
NLE260202638284 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638276 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638262 | Metros Cuadrados | 3446.68 | 3446.68
NLE260202638265 | Metros Cuadrados | 1211.92 | 1211.92
NLE260202638267 | Metros Cuadrados | 1451.39 | 1451.39
NLE260202638278 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638283 | Piezas | 1 | 1
NLE260202638285 | Metros Cuadrados | 19.6 | 19.6
NLE260202638288 | SERVICIO(S) | 9 | 9

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE260202638258 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle SAN FERNANDO Colonia San Luisito 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle SAN CARLOS Y Calle SAN FERNANDO Avenida LAMPAZOS Tomando la Avenida Rio verde-Lampazos sobre la avenida se encuentra un Oxxo por donde daremos vuelta a mano | -99.5496 | 24.8827
NLE260202638261 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle FIDEL VELAZQUEZ Colonia LA ESPERANZA 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle HIDALGO NORTE Y Calle ARGENTINA PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL LLENDO POR CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL NORTE APROXIMADAMENTE 1.4KM DAMOS VUELTA A | -99.5624 | 24.8728
NLE260202638263 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle 14 DE FEBRERO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle JOAQUIN PARDAVE SE PUEDE UBICAR CERCA DE LAS COLONIAS PROVILEÓN, SAN ANTONIO Y ZARAGOZA. ASIMISMO, SE ENCUENTRA PRÓXIMA A PUNTOS CONOCID | -99.5537 | 24.8543
NLE260202638270 | Nuevo León | Linares | Loma el Perico | Ejido LOMA EL PERICO 67805 LOMA EL PERICO, LINARES La Comunidad del Perico se encuentra ubicada a 12.4Km del centro del municipo de Linares lo cual en carro es a 20 min,pasando por el Parque Recreativo el Nogalar donde bajamos a m | -99.5879 | 24.81
NLE260202638275 | Nuevo León | Linares | Gatos Güeros | Ejido GATOS GUEROS 67812 GATOS GÜEROS, LINARES Desde la plaza principal de Linares, avanza hacia la salida a General Terán por la Carretera Nacional. Continúa aproximadamente 50 kilómetros por la carretera principal. Pasando varia | -99.3452 | 25.1074
NLE260202638280 | Nuevo León | Linares | Las Barretas | LAS BARRETAS, LINARES Saliendo del centro de Linares toma la salida hacia la zona rural del poniente. Continúa derecho pasando El Diez y El Popote; después sigue por la brecha principal hasta llegar al ejido Las Barretas. La entra | -99.4367 | 24.8472
NLE260202638286 | Nuevo León | Linares | La Gorgonia | Ejido LA GORGONIA 67700 LA GORGONIA, LINARES PARA LLEGAR AL EJIDO LA GORGONIA QUE ESTÁ A LOS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE LINARES, SE ATRAVIESA HUALAHUISES, NL., DESPUÉS SE TOMA LA RUTA DEL PARAJE O RIO EL SABINAL, AVANZANDO ALRED | -99.8029 | 24.9095
NLE260202638264 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CIRUELO Colonia EL CERRITO 67755 LINARES, LINARES ENTRE Calle NARANJO Y Avenida NOGAL Calle DE LA CIMA PARA LLEGAR A LA CALLE CIRUELO EN LA COLONIA EL CERRITO, EN LINARES, PUEDES TOMAR COMO REFERENCIA EL SECTOR DE PROVILEÓN | -99.5489 | 24.8638
NLE260202638268 | Nuevo León | Linares | La Estrella (El Charco) | Ejido LA ESTRELLA 67824 LA ESTRELLA (EL CHARCO), LINARES VIAJANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES- MONTERREY, ANTES DE LLEGAR AL CHOCOLATE SE VOLTEA A MANO IZQUIERDA POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL BRASIL, AVANZANDO POR TODA LA | -99.7871 | 24.9467
NLE260202638282 | Nuevo León | Linares | Nuevo San Isidro | Ejido SAN ISIDRO 67812 NUEVO SAN ISIDRO, LINARES TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A LA PRESA CERRO PRIETO, DESPUES DE PASAR EL EJIDO EL CASCAJOSO ESTA UNA DESVIACION A MANO DERECHA, SIGUIENDO ESA RUTA SE ENCUENTRA UN VIVERO Y POCO M | -99.3426 | 24.8951
NLE260202638271 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Ejido GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE) 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES ENTRE Calle CARRETERA A CERRO PRIETO Y PARA LLEGAR, SE TOMA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA HACIENDA DE GUDALUPE, AL LLEGAR A LA DESVIACION, T | -99.474 | 24.8894
NLE260202638259 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle NIÑOS HEROES Colonia CENTRO 67700 LINARES, LINARES ENTRE Calle GENERAL IGNACIO ALLENDE Y Calle CORREGIDORA Calle MARIANO ESCOBEDO LLENDO POR LA CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UNA FARMACIA VETERINARIA EN LA CUAL D | -99.5655 | 24.8614
NLE260202638260 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle HIDALGO TERMINACION NORTE Colonia LA ESPERANZA 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle MERCEDES ILIZALITURRI Y Calle FIDEL VELAZQUEZ PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL LLENDO POR CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL NORTE APROXIMADAME | -99.564 | 24.8719
NLE260202638273 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle SANTA CRUZ Colonia EL CERRITO 67755 LINARES, LINARES SON 4 UBICACIONES DIFERENTES, EN LA COLONIA EL CERRITO SERAN DOS CUARTOS EN LA CALLE SANTA CRUZ #515 Y #230, EN FRACCIONAMIENTO LAS GLORIAS CALLE BOLITAS DE LECHE #113 Y E | -99.5553 | 24.865
NLE260202638277 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | Ejido VISTA HERMOSA 67828 VISTA HERMOSA, LINARES LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL FRESNOVISTA HERMOSA TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE | -99.6327 | 24.7731
NLE260202638279 | Nuevo León | Linares | El Terrero | Ejido EL TERRERO, LAS BORREGAS 67816 EL TERRERO, LINARES Desde Linares toma la salida rumbo a La Reforma, sigue derecho por la brecha hacia El Terrero y entrando al sector rural llegas a Las Borregas | -99.5629 | 24.6164
NLE260202638287 | Nuevo León | Linares | El Fresno | Ejido EL FRESNO EL FRESNO, LINARES LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE TOMARA LA CARRETERA QUE ESTA A MANO IZQUIERDA, PASANDO POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL TRONCO | -99.6589 | 24.7183
NLE260202638266 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle GENERAL FRANCISCO VILLA Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle JUAN MONTERO Y Calle LUCIO BLANCO Calle MELCHOR OCAMPO ENTRA POR LA AVENIDA LAS AMÉRICAS, CONTINÚA DERECHO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA Y DA VUEL | -99.5338 | 24.8607
NLE260202638272 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RIO NAZAS 809 Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle 14 DE FEBRERO Y Calle JOAQUIN PARDAVE SE HARAN 3 CUARTOS EN DIFERENTES COLONIAS, EL PRIMERO ES EN LA COLONIA LAZARO DIMAS CALLE RIO NAZAS #809, EL SEGUNDO | -99.554 | 24.8466
NLE260202638274 | Nuevo León | Linares | El Refugio (Veredas) | Calle MELCHOR OCAMPO Ejido EL REFUGIO (VEREDAS) 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES ENTRE Calle RAYONES Y Calle PRIV. SAN ANGEL Calle MIER Y NORIEGA LAS VIVIENDAS BENEFICIDAS SE ENCUENTRA EN EL EJIDO REFUGIO VEREDAS PARA LLEGAS A | -99.5296 | 24.9051
NLE260202638281 | Nuevo León | Linares | El Popote (El Poblado) | Ejido EL POPOTE (EL POBLADO) EL POPOTE (EL POBLADO), LINARES Desde el centro de Linares toma la salida rumbo al poniente por la carretera principal hacia las comunidades rurales. Continúa derecho hasta pasar el área del panteón mu | -99.4432 | 24.8873
NLE260202638269 | Nuevo León | Linares | Ranchería | Ejido RANCHERÍAS 67808 RANCHERÍA, LINARES TOMANDO LA CARRETERA LINARES-VICTORIA, PASAS LAS OFICINAS DE FEDERAL DE CAMINO, LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, GLORIAS DE GUADALUPANA, SIGUIENDO LA CARRETERA PASANDO LA ENTRADA DE ALG | -99.6178 | 24.7074
NLE260202638284 | Nuevo León | Linares | San Pedro Garza García (Jesús María) | Ejido SAN PEDRO GARZA GARCIA SAN PEDRO GARZA GARCÍA (JESÚS MARÍA), LINARES Desde el centro de Linares toma la salida rumbo a La Petaca hacia los ejidos del sur. Continúa derecho por la carretera principal y sigue pasando las brech | -99.2815 | 24.8553
NLE260202638276 | Nuevo León | Linares | La Nueva Florida | Ejido LA FLORIDA LA NUEVA FLORIDA, LINARES Desde la plaza principal de Linares toma la calle Hidalgo hacia la salida a Galeana y sigue por la Carretera Nacional rumbo a la Presa Cerro Prieto. Pasa el entronque de la presa y contin | -99.3091 | 24.9948
NLE260202638262 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CACTUS Colonia FOVISSTE 67755 LINARES, LINARES ENTRE Avenida ALAMO Y Calle GUAYACAN Calle MAGUEY COMO REFERENCIA LA COLONIA FOVISSTE DESTACA PRINCIPALMENTE POR ESTAR COLINDANDO CON EL GIMNASIO MUNICIPAL, LA CALLE A REHABILIT | -99.5495 | 24.8582
NLE260202638265 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle 2 DE ABRIL Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Avenida LAS AMERICAS Y Calle GENARO GONZALEZ Calle ADOLFO PRIETO ENTRANDO A LA COLONIA LA PETACA POR AVENIDA LAS AMÉRICAS, AVANZA HACIA EL SECTOR DE LA SECUNDARIA Y C | -99.5378 | 24.8547
NLE260202638267 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CARRETERA 85 Colonia CAMACHO 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle INDUSTRIA ALIMENTICIA Y Calle EMILIANO ZAPATA TOMANDO LA CARRETERA NACIONAL RUMBO A CIUDAD VICTORIA, DESPUÉS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LINARES SIGUE DERECHO Y EN | -99.5821 | 24.8771
NLE260202638278 | Nuevo León | Linares | Ranchería | Ejido RANCHERIAS 67808 RANCHERÍA, LINARES Tomando la carretera Linares-Victoria, siguiendo pasas la entrada de algunas comunidades como lo es La Soledad, Reforma, sigue avanzando sobre la carretera y a mano derecha se verá el letr | -99.6179 | 24.7083
NLE260202638283 | Nuevo León | Linares | Carricitos | Ejido CARRICITOS 67800 CARRICITOS, LINARES Saliendo del centro de Linares toma la carretera rumbo al sur hacia las comunidades rurales. Continúa pasando la zona de La Petaca y sigue por la brecha principal; más adelante encontrará | -99.3105 | 24.8766
NLE260202638285 | Nuevo León | Linares | El Mosquito | Ejido EL MOSQUITO 67800 EL MOSQUITO, LINARES AVANZANDO POR LA CARRETERA LINARES-SAN ROBERTO, SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES #1, UN KM MAS ADELANTE ESTA UN NEGOCIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DONDE SE VOLTEARA A MANO IZ | -99.6748 | 24.6649
NLE260202638288 | Nuevo León | Linares | Linares | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.5679 | 24.8597

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE260202638263 | Obra | GML-FISM-01-2026 | TAAF INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 4051982.17 | 4051982.17
NLE260202638259 | Obra | GML-FISM-02-2026 | ROMUALDO RAMONES SILVA | MUNICIPIO DE LINARES | 1592274.57 | 1592274.57

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE260202638258 | 2026 | 2 | Metros lineales | 121 | 121 | 0 | 0
NLE260202638261 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2081.67 | 2081.67 | 0 | 0
NLE260202638263 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3876.12 | 3876.12 | 387.61 | 9.9999
NLE260202638270 | 2026 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
NLE260202638275 | 2026 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE260202638280 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638286 | 2026 | 2 | Metros lineales | 620 | 620 | 0 | 0
NLE260202638264 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4027.47 | 4027.47 | 0 | 0
NLE260202638268 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 122.3 | 122.3 | 0 | 0
NLE260202638282 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638271 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 151.47 | 151.47 | 0 | 0
NLE260202638259 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 485.4 | 485.4 | 194.16 | 40
NLE260202638260 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 916 | 916 | 0 | 0
NLE260202638273 | 2026 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
NLE260202638277 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638279 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638287 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638266 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1796.46 | 1796.46 | 0 | 0
NLE260202638272 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE260202638274 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE260202638281 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638269 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 23.8 | 23.8 | 0 | 0
NLE260202638284 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638276 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638262 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3446.68 | 3446.68 | 0 | 0
NLE260202638265 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1211.92 | 1211.92 | 0 | 0
NLE260202638267 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1451.39 | 1451.39 | 0 | 0
NLE260202638278 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638283 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE260202638285 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 19.6 | 19.6 | 0 | 0
NLE260202638288 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 9 | 9 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".